## 18-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
18/12/2017 | Arecibo | Arecibo | 2 | 8011-02 | Carr. 682, Bo. Garrochales, Sect. San Luis | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8011-04 | Carr. 2 Bo. Factor, Sect. El Cerro | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8013-01 | Carr. 2, Marginal Comercial de Pep Boys, Cooperativa A&C | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8013-03 | Bo. Carrizalez, Sec. San Daniel, Centro de Envejecientes | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8010-01 | Carr. 134, Bo. Bayaney, Parcelas Angel Vélez | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  | Manatí | 5 | 8401-01 | PR 670, Pueblo- Abra Vendig, Urb. Luchetti | Reparación de líneas primarias, posible energización (sólo Abra Vendig) | 2017-12-27
|  |  | 2 | 8405-01 | PR 604, Bo. Tierras Nuevas, Urb. Vista del Valle | Reparación raiser secundario (posible energización) | 2017-12-18
|  |  | 1 | 8401-02 | PR 616 Bo. Tierras Nuevas, sector Cantito | Reparación de líneas primarias, posible energización | 2017-12-18
|  |  | 1 | 8404-01 | PR 2, Bo. Coto Norte, Sect. Cantera | Desganche | 2017-12-19
|  | Barceloneta | 3 | 8501-02 | PR 2 y 140 Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila y Maguelles | Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos | 2017-12-27
|  | Florida | 2 | 8602-01 | PR 641, Bo. Florida Afuera, Sect. Pajonal | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-12-20
|  | Ciales | 1 | 8701-02 | Bo. Jaguas, Carr. 149 | Instalación de postes | 2017-12-22
|  |  | 4 | L 36,100 | Bo. Jaguas | Reparación de líneas de transmisión | 2017-12-23
|  | Morovis | 3 | L 36,100 | Bo. Unibón | Reparación de líneas de transmisión | 2017-12-22
|  | Jayuya | 1 | 8301-03 | Desvío Nuevo al lado del Motor Pool | Vistiendo y regando alambre | 2017-12-19
|  | Utuado | 3 | 8101-04 | Carr. 611, K.6, Bo. Sabana Grande | Levantar línea primaria | 2017-12-20
|  | Adjuntas | 2 | 8202-02 | Carr 518, Km 0.8 Bo. Saltillo | Levantar línea primaria | 2017-12-20
|  | Quebradillas | 2 | 7402-02 | Bo. Terranova, Sect. Amador | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-18
|  |  | 2 | 7404-06 | Carr. 2, Int. con Carr. 113, Bo. Terranova | Trabajo línea secundaria (posible energización) | 2017-12-18
|  |  | 1 | 7402-02 | Bo. San José, Sect. Puerto Hermina | Enderezar e instalación de postes | 2017-12-18
|  | Camuy | 1 | 7601-04 | Carr. 486, Bo. Abra Honda. Sect. Aceitunal | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | `12/18/2017
|  |  | 2 | 7701-03 | Bo. Puente, Sector La Peña | Trabajo líneas primarias y secundarias averiadas. | 2017-12-20
|  |  | 1 | 7602-05, 7701-03 | Carr. 2, Int. Bo. Membrillo, Camino Las flores; Bo. Puente, Sect. Lolo Forte | Instalacion de postes | 2017-12-18
|  | Isabela | 1 | 7503-05 | Carr. 113, Bo. Cotto | Trabajo líneas primarias y secundarias averiadas | 2017-12-20
|  | Hatillo | 2 | 7701-04 | Bo. San Rosa de Hatillo- Parcelas | Trabajo líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-20
| Bayamón | Bayamón | 4 | 1714-02 | Urb. Santa Rosa calle 22 y 28 | Reparar condiciones | 2017-12-20
|  |  | 3 | 1706-01 | Ave. Nogal Lomas Verdes | Reparar condiciones | 2017-12-19
|  |  | 3 | 1717-03 | Carr. 861, Hogar de Niños Ave María | Reparar condiciones | 2017-12-18
|  |  | 20 | L 9,100 | Bayamón | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 5 | 1734-01, 1734-02 | Buena Vista | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 20 | L 4,100, 1707-01, 1701-04 | Ave. Laurel, Urb. Lomas Verdes | Contratista: Mastec Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  | Cataño | 2 | 1801-01 | Ave. Flor del Valle y Bo. Palmas | Contratista: Rolei Electric Remplazo de Postes y corregir líneas | 2017-12-19
|  | Toa Baja | 1 | 1703-04 | Carr. 872 Sabana Seca | Corrigiendo condiciones en el troncal por la carretera principal | 2017-12-18
|  |  | 2 | 1703-04 | Carr. 872 Sabana Seca. Calles Los Marques | Corrigiendo condiciones | 2017-12-18
|  |  | 1 | 1703-04 | Carr. 872 Sabana Seca. Rio Plantation, Calle 2 | Corrigiendo condiciones | 2017-12-19
|  |  | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y carr. 867 | Contratista: Román Electric Remplazando Postes y reparando | 2018-01-24
|  |  | 2 | 1806-01 | Balneario Punta Salinas | Contratista: KPM Corrigiendo condiciones | 2017-12-18
|  | Toa Alta | 6 | 9503-02 | Carr. 165 Sector Los Guayabos | Reparación de línea primaria e instalación de postes secundarios | 2017-12-19
|  | Cataño | 2 | 1801-01 | Ave. Flor del Valle y Bo. Palmas | Contratista: Rolei Electrica Remplazo de Postes y corregir líneas | 2017-12-16
|  | Dorado | 4 | 9202-03 | Costa De Oro | Trabajos de línea y desganche | 2017-12-18
|  |  | 1 | 9202-04 | Carr. 696, Antigua Vía Del Tren, Higuillar, Dorado | Contratista: Bermúdez y Longo Construcción De Bases Para Postes | Marzo 2018
|  |  | 4 | 9203-04 | Carr. 695, Paisajes de Dorado, Dorado | Contratista: Rolei Electric Reconstrucción de líneas | Marzo 2018
|  |  | 4 | 9105-06 | Carr. 2, Bo. Espinosa, Dorado (Entre Correa Tire Y Expreso De Corozal) | Contratista: Rolei Electric Reconstrucción de líneas | Marzo 2018
|  |  | 7 | L 10,700 | Carr. 2, La Virgencita | Contratista: T&D Solutions MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Vega Baja | 8 | L 2,200 | Carr. 686, Puerto Nuevo | Contratista: T&D Solutions MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Vega Alta | 2 | 9103-01 | Santa Ana | Trabajos de línea | 2017-12-18
|  | Naranjito | 3 | 9801-01 | Carr. 825, Bo. Achiote | Reparación de líneas | 2017-12-21
|  |  | 3 | 9802-04 | Carr. 152 Bo. Cedro Abajo / Cedro Arriba | Contratista: Design Build Reparacion de secundarias | 2017-12-30
|  | Corozal | 1 | 9501-01 | Alturas De Cibuco | Trabajo en líneas secundarias | 2017-12-18
|  |  | 3 | 9502-02 | Bo. Guarico Carr. 164 | Trabajo de reparación primaria | 2017-12-20
|  |  | 1 | 9503-06 | Carr. 159 / Carr 806 Bo. Mavillas, Plaza Aquarium / Quintas de Plaza Acuario | Reparación de secundarias | 2017-12-19
| Caguas | Humacao | 5 | L 5,300 | Zona Industrial | Contratista: Cobra Instalación de postes, levantar conductores, montar herraje | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. 3 km 88.5 hacia el ACB 3721 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2603-09 | Carr. 3 frente a Urb Villa Humacao | Levantar líneas | 2017-12-19
|  |  | 2 | 2603-08 | Carr. 198 KM 7.5 Urb. Oriente | Reparar líneas partidas | 2017-12-18
|  | Naguabo | 4 | L 5,400 | Carr. 31 int carr. 191 | Contratista: Cobra Instalacón de postes | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 3,700 | Carr. 3 hasta Subestación 2901 | Contratista: Cobra Remoción de escombros e instalacón de postes | 2017-12-30
|  | Yabucoa | 1 | 2604-03 | Carr. 906 Sector La Comuna | Remplazo de aislación | 2017-12-19
|  | Barranquitas | 1 | 9602-04 | Carr. 156 km 8.6 Bo. Palo Hincado | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-18
|  |  | 1 | 9601-01 | Carr. 771 km 6.6 al 8.2 Bo. Barrancas | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-20
|  | Comerío | 1 | 9703-02 | Carr. 780 km 5.8 al 9.0 Bo. Doña Elena | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-18
|  |  | 1 | 9703-01 | Carr. 775 km 0.5 al 3.3 Bo. Piñas | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-18
|  | Juncos | 6 | 3205-09 | Urb. Lirios Dorados | Remplazo de postes y regar alambre | 2017-12-20
|  | Gurabo | 1 | 3006-05 | Bo. Jaguas | Adicionar carga | 2017-12-20
|  |  | 1 | 3103-03 | Urb. Sabanera | Reparación sistema de distribución | 2017-12-19
|  | Caguas | 1 | 3015-06 | Calle Gautier Benítez | Reparación sistema de distribución | 2017-12-19
|  |  | 2 | 3010-03 | Urb. Villa del Rey 4ta | Reparación sistema de distribución/poda | 2017-12-19
|  |  | 2 | 3015-07 | Urb. Brisas del Turabo | Reparación sistema de distribución | 2017-12-19
|  |  | 15 | 3013-03 | Bo. Tomás de Castro | Reparación sistema de distribución | 2017-12-19
|  | San Lorenzo | 3 | 3302-03 | Carr. 928 Bo. Florida | Reparación sistema de distribución/poda | 2017-12-19
| Carolina | Carolina | 1 | 1646-05 | Carr. 874 Villa Justicia | Verificar, probar tierras y trabajar | 2017-12-20
|  |  | 1 | 1652-02 | Calle 232, Urb. Country Club | Contratista: Flour/ Pike Verificar, probar e instalar tierras y trabajar | 2017-12-18
|  |  | 3 | 1336-06 | Ave. Iturregui | Contratista: Pike / Flour Verificar, Probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-18
|  |  | 3 | 1602-04 | Carr 853 (Barraza) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.3.4 Cacao | Contratista: Pike / Flour Verificar,Probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-18
|  |  | 3 | 1602-05 | Bo. Martín González, Carr. 860 Intersección Ave. C | Contratista: Pike / Flour Verificar sin voltaje, instalar tierras y banderas | 2017-12-18
|  |  | 3 | 1657-02 | Urb. Los Ángeles, Calle Sol | Levantar primaria y secundaria traspatio | 2017-12-19
|  |  | 1 | 2404-07 | Carr. 857 Parque Ecuestre | Verificar sin voltaje, instalar tierras y banderas | 2017-12-19
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 859 Calle Trinitaria Bo. Santa Cruz | Verificar sin voltaje, instalar tierras y banderas | 2017-12-19
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 853, KM 7.6, Sector Los López, Barraza | Verificar sin voltaje, instalar tierras y banderas | 2017-12-19
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km. 6.5 Los Pérez | Verificar sin voltaje, instalar tierras y banderas | 2017-12-19
|  |  | 2 | 1646-05 | Ave. 65 Inf. Km 5.6 Urb. San Fernando | Verificar, probar tierras y trabajar | 2017-12-19
|  | Canóvanas | 3 | 2404-06 | La Central | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-18
|  | Rio Grande | 3 | L 3,100 | Carr. 3 desde Villas de Loíza hasta Palmer | Contratista: Pike Instalando base para poste 70' | 2017-12-18
|  |  | 2 | 2306-02 | Bo. Carola | Reparando línea secundaria | 2017-12-18
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr.959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-18
|  | Loiza | 2 | 2402-02 | Carr. 188 | Contratista: Atlantic Quality Enderezar postes 60' | 2017-12-18
|  |  | 3 | 2403-01 | Los Millones hacia Bombas de AAA | Levantar línea primaria y secundaria | 2017-12-18
|  | Luquillo | 2 | 2002-02 | Carr. 984 Casa Blanca, Cuesta del Tigre | Levantando alambre e instalando poste | 2017-12-19
|  |  | 2 | 2201-01 | Bo. Sabana | Instalación de poste | 2017-12-18
|  |  | 2 | 2201-01 | Carr. 983 Bo. Sabana | Levantando postes y líneas | 2017-12-19
|  | Vieques | 1 | 2501-02 | Sector Monte Carmelo | Reparación líneas secundarias | 2017-12-19
|  |  | 1 | 2501-01 | Jardines de Vieques | Limpieza de servidumbre y remplazo de transformador | 2017-12-19
|  | Culebra | 1 | 3801-01 | Sector Melones | Reparación líneas secundarias | 2017-12-19
|  | Fajardo | 3 | 2001-03 | Bo. Quebrada Vuelta | Desganche, reparación avería línea primaria | 2017-12-19
|  |  | 1 | 2002-02 | Carr. 985 Bo. Florencio | Reparación línea secundaria | 2017-12-19
|  | Ceiba | 4 | 2101-01 | Carr. 975 Sector Río Abajo | Levantando línea y reparación de aislación | 2017-12-19
|  |  | 1 | 2101-01 | Quebrada Seca- Parcelas Nuevas | Instalación de poste | 2017-12-18
| Mayagüez | Mayagüez | 1 | L 2,000 & L 1,500 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 12/18/2017
|  |  | 1 | L 1,200 | Bo. El Seco, Concordia | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-17
|  |  | 2 | 6005-01 | El Seco | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-18
|  | Añasco | 2 | 6101-02, 6101-04 | Carr. 430, Km. 1.7, Int., Bo. Ovejas | Instalar postes | 2017-12-18
|  |  | 2 | 6104-01 | Bo. Ovejas | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-18
|  |  | 2 | 6101-05, 6101-02 | Bo. Espino, Subestación Pozo Hondo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-18
|  |  | 1 | L 5,600, 6101-01 | Añasco TC a Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-18
|  | Maricao | 2 | 6301-01, 6301-03 | Carr. 105, Km. 21.0, Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-18
|  | San Sebastián | 1 | 7805-13 | Carr. 11, Km. 23.0 Int., Bo. Cidral | Reparar línea primaria averiada | 2017-12-18
|  |  | 1 | 7801-01 | Carr. 424, Km. 41.0 Int, BO. Guacio | Reparar líneas primarias | 2017-12-18
|  |  | 1 | 7801-01 | Carr. 497, Km. 2.0 Int., Bo. Pozas | Reemplazo de transformador | 2017-12-18
|  |  | 3 | 7802-01 | Carr. 447, Km. 0.5, Bo. Hoyamala | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-18
|  | Lares | 3 | 7403-02 | Carr. 448, Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparar alimentador | 2017-12-18
|  | Las Marías | 3 | 7901-04 | Carr. 128, Km. 36.0, Bo. Latorre | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-18
|  | Aguadilla | 2 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 2.0, Bo. Anones | Reparar línea primaria averiada | 2017-12-18
|  |  | 1 | 7008-08 | Carr. 4443, Km. 4.7, Bo. Victoria | Reparación de línea primaria | 2017-12-18
|  |  | 1 | 7011-03 | Villa Linda | Reparación de línea primaria | 2017-12-19
|  |  | 1 | 7005-03 | Housing Ramey Base | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-21
|  | Moca | 1 | L 2,700 | Carr. 2 Bo. Ceiba Baja | Contratista: Power Secure Reparación de línea e instalación de postes de subtransmisión | 2017-12-20
|  |  | 2 | 7104-05 | Carr. 125, Km. 7.0, Parcelas Voladoras | Reparación de línea primaria | 2017-12-18
|  | Aguada | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2 al km. 3.0, Bo. Naranjo y Carr. 404 Km. 5.2, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-19
|  | San Germán | 1 | 7201-03 | Sector La Mina | Reparación línea primaria | 2017-12-19
|  |  | 2 | 6406-02 | Carr. 119 a Carr. 393, Las Cojobas | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-20
|  | Hormigueros | 1 | 6404-04 | Carr. 101 Int. 320, Bo. Ancones y Maresua | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-18
|  |  | 1 | 6801-02 | Carr. 346, Bo. Jaguitas | Instalar poste, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-18
|  | Lajas | 1 | 6801-02 | Carr. 343, Bo. Hoya Grande | Instalar poste primario, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-18
|  | Cabo Rojo | 1 | 6702-01 | Carrretera 306, Bo. Paris | Instalar postes, levantar varios tramos de alambre en el suelo, corregir deficiencias | 2017-12-19
| Ponce | Juana Díaz | 3 | 5802-03 | Parcelas Guayabal | Remplazo postes | 2017-12-22
|  |  | 2 | 5802-03 | Sector Romero | Remplazo postes | 2017-12-22
|  |  | 1 | 5802-03 | Sector Lajitas | Remplazo postes | 2017-12-22
|  |  | 3 | 5802-03 | Sector El Cerro | Remplazo postes | 2017-12-22
|  | Villalba | 4 | L 39,000 | Secto Corral Falso | Remplazo de Torre | 2017-12-21
|  | Ponce | 2 | 5005-03 | Urb. Villa Grillasca | Remplazo postes | 2017-12-26
|  |  | 1 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Remplazo postes | 2017-12-19
|  | Yauco | 2 | 5304-01 | Quebradas | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-19
|  |  | 2 | 5302-01 | Bo. Barinas | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-21
|  | Guánica | 1 | 1915-05-03 | Bo. El Fuig 5602 | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-20
|  | Peñuelas | 1 | 5403-03 | Urb. Kennedy | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-19
|  | Guayanilla | 2 | 5501-04 | B. Macaná | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-20
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Calle Segundo Bernier | Levantar postes y alambres | 2017-12-20
|  |  | 1 | 4602-04 | Bo. Zambrana | Levantar postes y alambres | 2017-12-19
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Ext. El Coquí | Levantar postes y líneas | 2017-12-20
|  |  | 1 | 4501-05 | Sector Playita | Levantando líneas | 2017-12-19
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Playita Cortada | Levantar postes y líneas | 2017-12-21
|  | Arroyo | 3 | 4101-02 | Urb. Jardines de Arroyo | Reparación de líneas primarias | 2017-12-21
|  | Patillas | 3 | 4201-02 | Zona Urbana Patillas | Reparación de líneas primarias | 2017-12-21
|  |  | 3 | L 3,700 | Subestación Patillas | Preparacion de conexión de MicroGrids | 2017-12-20
|  | Guayama | 2 | 4002-02 | Bo. Olimpo | Reparación de líneas primarias | 2017-12-20
|  | Guaynabo | 2 | 1909-07 | Urb. Bello Monte y complejo Hanna-María | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-23
|  |  | 5 | 1901-03 | Urb. Parkville Norte y Sur | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-27
|  |  | 5 | 1903-05 | Urb. Tintillo, Juan Domingo y Torrimar | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-26
|  |  | 5 | 1526-05 | Urb. Las Colinas | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  | San Juan | 2 | 1437-05 | Urb. Open Land, Rio Piedras | Corregir condiciones | 12/23/2017
|  |  | 2 | 1437-01 | Bda. San José, Rio Piedras | Corregir condiciones | 12/21/2017
|  |  | 3 | 1421-04, 1422-04, 1424-06 | Calle Manuel F. Rossy, Baldrich | Reparar líneas primarias, secundarias y restablecer servicio | 2017-12-18
|  |  | 1 | 1424-06 | Ave. Hostos, Condominio Monte Sur, Hato Rey | Hacer terminaciones en switch | 2017-12-18
|  |  | 2 | 1115-01 | Tras Talleres | Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de línea | 2017-12-26
|  |  | 5 | 1526-01 | Urb. Summit Hills | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | 5 | 1526-04 | Res. Villa España y Urb. Las Lomas | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-23
|  |  | 5 | 1526-02 | Las Lomas | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-27
|  |  | 5 | 1529-11 | Urb. San Patricio | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | 5 | 1521-02 | Urb. Industrial Mario Juliá | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | 5 | 1519-01 | Urb. Industrial Mario Juliá | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | 5 | 1519-05 | Urb. Industrial Mario Juliá | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | 5 | 1520-01 | Urb. Puerto Nuevo | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | 5 | 1520-04 | Ave. Andalucía, Puerto Nuevo | Contratista: Con Edison Cambios de postes partidos y correcciones de deficiencias de líneas | 2017-12-25
|  |  | - | 1346-04 | Urb. Las Cumbres II | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1346-04 | Urb. San Juan Gardens | Listo para energizar | -
|  |  | - | 1346-04 | Urb. Caldas | Listo para energizar | -
|  |  | 1 | 1336-10 | Urb. Berwind Estates | Vestir y regar alambre en 5 postes de hormigón | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1336-10 | SU-2 Centro Comercial Park Gardens | Reemplazar barras del SU hurtadas | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1336-10 | Urb. Montecarlo calles 7, 9, 11 y 13 | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1336-10 | Residencial San Martín | Reemplazar PM quemado | 12/18/2017
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-02 | Carr. PR-843 entre Km .8 y Camino El Mamey | Listo para energizar