## 21-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
21/12/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-02 | Carr. # 682, Bo. Garrochales, San Luis | Contratista: Jacob Linares / Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-21
|  |  | 2 | 8004-03 | Carr. 656, Bo. Arenalejos, Sect. Bajaderos | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-21
|  |  | 1 | 8010-02 | Bo. Dominguito, Sect. Mata de Plátano | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-21
|  |  | 1 | 8010-03 | Bo. Campo Alegre, Sect. Santo Domingo, Bo. Hato Arriba, Sect. Alturas del Paraiso | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-21
|  |  | 2 | 8001-01 | La Múcura y Reparto San Juan , Cotto , Zona Urbana | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-21
|  |  | 1 | 8008-05 | Parcelas Rodríguez Olmo AAA | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2017-12-21
|  | Barceloneta | 2 | L2200/8501-02 | PR2, Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila | Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos. | 2017-12-27
|  |  | 2 | L11400/8501-02 | PR140, Bo. Florida Afuera, Sect. Maguelles | Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos. | 2017-12-27
|  |  | 4 | 8501-01 | PR2, Int PR140 Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila | Reparación de líneas primarias. (posible energización) | 2017-12-22
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR670, Pueblo- Abra Vendig, Urb. Luchetti | Reparación de líneas primarias. (posible energización) | 2017-12-27
|  | Florida | 1 | 8602-03 | PR629, Bo. Florida Adentro, Urb. Altos de Florida | Desganche. | 2017-12-21
|  |  | 1 | 8602-01 | PR140, Bo. Florida Afuera, Sect. San Agustín | Desganche. | 2017-12-21
|  | Ciales | 4 | L36100 | Bo. Jaguas | Reparación de líneas de transmisión. | 2017-12-23
|  | Morovis | 3 | L36100 | Bo. Unibón | Reparación de líneas de transmisión. | 2017-12-22
|  | Jayuya | 2 | 8301-01 | Casco Urbano | Reparación líneas primarias y secundarias. (posible energización) | 2017-12-25
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr. 611, K.6, Bo. Sabana Grande | Reparación de líneas primarias y secundarias. (posible energización) | 2017-12-22
|  | Adjuntas | 3 | 8202-02 | Carr 518, Km 0.8, Bo. Saltillo | Reparación de línea primaria. (posible energización) | 2017-12-24
|  | Isabela | 2 | 7502-03 | Bo. Mora, Sect. Los Rodríguez, Hogar Casa María | Regar línea primaria. (posible energización) | 2017-12-21
|  |  | 1 | 7502-03; 7502-02 | Bo. Mora, Sect. Los Rodríguez; Carr. 472, Bo. Bejucos | Enderezar poste e instalación de poste. | 2017-12-21
|  |  | 1 | 7503-05 | Bo. Cotto, Carr 113 | Regar línea primaria y secundaria. | 2017-12-24
|  | Quebradillas | 2 | 7402-02 | Bo. San José, Sect- Puerto Hermina | Reparación de líneas primarias | 2017-12-22
|  | Hatillo | 1 | 8013-02 | Bo. Carrizales, Villa Bonita | Reparación de líneas primarias. | 2017-12-21
|  |  | 1 | 7702-02 | Bo. Corcovado, Sect. Torpedo | Desganche. | 2017-12-21
|  |  | 1 | 8013-02; 7701-01; 7702-02 | Bo. Carrizales, Villa Bonita; Bo Capáez, Sect. La Gallera; Bo. Corcovado, Sect. El Torpedo | Instalación de poste | 2017-12-21
|  | Camuy | 1 | 7601-04 | Bo. Abra Honda, Carr 486 | Desganche. | 2017-12-21
|  |  | 2 | 7601-03 | Bo. Puente, Vistas de Camuy | Instalación de poste y cambio de línea primaria. | 2017-12-22
|  |  | 6 | 8010-01 | Bo. Quebrada | Contratista: Bermúdez y Longo / Instalación de postes y reparación de líneas. | 2018-01-07
| Bayamón | Bayamón | 4 | 1704-03 / 1704-05 | Marginal San Fernando, detrás de Plaza Loiza en dirección a Bayamón Gardens | Reparar condiciones | 2017-12-23
|  |  | 3 | 1710-01 | Carr. 831, Sectores Los Rodríguez y Monte Frío | Reparando secundarias y tomas | 2017-12-21
|  |  | 3 | 1717-03 | Carr 831 Sierra Taina, Monte frio | Reparar condiciones | 2017-12-22
|  |  | 2 | 1719-18 | Haciendas de Caribe | Reparar condiciones | 2017-12-21
|  |  | 2 | 1706-01 | Ave Nogal | Reparar condiciones | 2017-12-21
|  |  | 4 | 1704-03 | Urb. San Fernando,Marginal Carr 167 | Reparar condiciones | 2017-12-23
|  |  | 20 | 9100 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 5 | 4100 | Buena Vista | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  | Cataño | 1 | 1803-5 | Carr. 165 paralelo a la marginal, varias calles, Cataño Pueblo | Corrigiendo condiciones | 2017-12-23
|  |  | 2 | 1801-1 | Ave. Flor del Valle y Bo. Palmas (traspatios). Líneas primarias y secubdarias | Contratista: Rolei Electric Remplazo de Postes y corregir líneas | 2017-12-23
|  | Toa Baja | 3 | 1703-1 / 1719-19 | Carr. 863, Bo. Pájaro y Barriada Popular, Bayamón | Corrigiendo condiciones | 2017-12-23
|  |  | 3 | 1703-1 / 1719-19 | Carr. 863, Bo. Pájaro y Barriada Popular, Bayamón | Corrigiendo condiciones | 2017-12-23
|  |  | 1 | 1703-4 | Carr. 872 Sabana Seca. Rio Plantation, Calle 2 y otras | Corrigiendo condiciones | 2017-12-22
|  |  | 2 | 9203-2 | Área urbana de Toa Baja y carr. 867 | Contratista: Román Electric Remplazando Postes y reparando | 2018-01-24
|  |  | 2 | 1806-1 | Balneario Punta Salinas, enderezando postes y reparando focos | Contratista: KPM Corrigiendo condiciones | 2017-12-22
|  | Vega Alta | 6 | 9201-02 | Carr. 693, Breñas | Trabajos de línea para reparar troncal | 2017-12-21
|  | Dorado | 2 | 9202-03 | Carr. 693,Shopping Viejo, frente a Walgreens | Trabajos de línea para reparar avería | 2017-12-21
|  |  | 2 | 9202-01 | Calle Extensión Sur,cerca de Oficina de Obras Publicas | Trabajos de línea | 2017-12-21
|  |  | 2 | 9203-04 | Carr. 695, Bo. Higuillar, Dorado | Contratista: Rolei Electric Reconstruccion De Lineas | 2018-03-01
|  |  | 4 | 9105-06 | Carr. 2, Bo. Espinosa, Dorado (Entre Correa Tire Y Expreso De Corozal) | Contratista: Reyes Electric Reconstruccion De Lineas | 2018-03-01
|  | Toa Alta | 1 | 9503-06 | Carr. 823, Urb. Valle Arenas | Remplazar aislación y levantar líneas | 2017-12-22
|  |  | 1 | 9401-01 | Carr. 165 KM 7.2 Int. Galateo, Parcelas Viejas | Remplazar aislación y levantar líneas | 2017-12-25
|  |  | 2 | 9503-06 | Carr. 159 KM 20 Bo. Quebrada Arenas | Remplazar transformador | 2017-12-21
|  | Corozal | 2 | 9503-05 | Carr 821, Bo. Abras Sector Los Torres | Remplazar transformador | 2017-12-21
|  | Naranjito | 6 | 9502-03 | Sectores Pacheco y Guayabo | Reparación de secundaria y primaria | 2017-12-22
|  |  | 4 | 9802-04 | Carr. 152, Bo. Cedro Abajo / Cedro Arriba | Contratista: Desing Build Reparación y reconstrucción de líneas | 2018-01-04
| Caguas | Barranquitas | 1 | 9602-04 | Carr. 156 km 8.6 Bo. Palo Hincado | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-21
|  |  | 1 | 9601-01 | Carr. 771 km 6.6 al 8.2 Bo. Barrancas | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-21
|  | Comerío | 1 | 9703-02 | Carr. 780 km 5.8 al 9.0 Bo. Doña Elena | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-21
|  |  | 1 | 9703-01 | Carr. 775 km 0.5 al 3.3 Bo. Piñas | Remplazo de poste primario, levantar conductores y remplazar aislación | 2017-12-21
|  | San Lorenzo | 4 | 3301-1 | Extensión. El Tamarindo | Cambio de poste, Levantar conductores | 2017-12-22
|  | Juncos | 5 | 3205-9 | Lirios Dorados | Reparar deficiencias | 2017-12-22
|  | Gurabo | 2 | 3101-1 | Villa Marina | Reparación sistema de Distribución | 2017-12-22
|  | Gurabo | 3 | 3202-2 | Parque Las Américas | Reparación sistema de Distribución | 2017-12-22
|  | Caguas | 2 | 3004-3 | Villa Blanca | Reparación sistema de Distribución | 2017-12-27
|  |  | 3 | 3006-2 | Parque del Monte | Reparación sistema Distribución | 2017-12-22
|  |  | 2 | 3010-2 | Carr. 172 int 7784 | Cambio de poste | 2017-12-22
|  |  | 1 | 3015-7 | Urb. Fernando Plá | Reparación sistema de Distribución | 2017-12-22
|  | Cidra | 2 | 3604-07 | Carr. 172 Bo. Certenejas | Reparación de conductores | 2017-12-23
|  |  | 2 | 3601-02 | Bo Rabanal Carr. 173 | Reparación de conductores | 2017-12-23
|  | Cayey | 2 | 3405-01 | Parcelas Fernando Fernández | Instalación de postes | 2017-12-23
|  | Aguas Buenas | 2 | 3604-07 | Bo Sumidero Carr. 173 | Reparación de conductores | 2017-12-23
|  | Humacao | 2 | L3700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2017-12-23
|  |  | 3 | 2602-3, | Carr. 3 km 88, Candelero arriba interior | Levantar líneas primarias | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2603-8 | Desvio Jorge Gomez | Reparación de líneas secundarias partidas | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2603-9 | Ave. John Smith frente a Microsoft -E-cycling Zona Industrial Mariana | Reparacion de líneas y fusibles fundidos. | 2017-12-23
|  |  | 5 | L12600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L5300 | Distrito industrial de Las Piedras | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L9900 | Desde la Subestación 2601 hasta la carr. @924 y #31 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2603-9 / 2602-01 | Carr. 3 frente a Villa Humacao | Pruebas a convertidor | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2601-3 | Calle Miguel Casillas esq. Luis Munoz Marin Casco Urbano | Levantado líneas. | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2603-9 | Urb, Villa Humacao Calle 5 | Levantado líneas provicionales. | 2017-12-23
|  |  | 2 | 2603-9 | Carr. 925 Calle Flamboyan, Bo. Junquito | Levantar líneas y correjir deficiencias | 2017-12-23
|  | Las Piedras | 3 | 2803-3 | Carr. 31 subst. 2803 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 2 | 2801-03 | Carr. 917 km 19.6 interior sector Cambalache , Montones I | Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-23
|  |  | 3 | L3000 | #31 frente a 2803 pueblito del rio las piedras | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | 2603-8 | SU #2 y raiser de Paseo los Artesanos | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 1 | 3205-7/2603-8 | Carr. 936, km1.5 Bo. Quebrada Arena | Reparacion de lineas | 2017-12-23
|  | Naguabo | 3 | L9900 | Carr. 924 hasta Rio Blanco | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | L5400 | Carr. 31 int Rio Blanco, | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | 2702-1 | L5400 UNDERBUILT | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-23
|  |  | 6 | 2702-1 | Carr. 31 km3.5 interior, Los Mendoza | Reparando deficiencias | 2017-12-23
|  | Yabucoa | 3 | 2901-1-2-3-4 | Yabucoa Pueblo | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | L3700 | Desde ACB 3721-B hasta 2901 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2906-02 | Carr. 901 Urb Mendez | Remplazo de aislación y reparación de cables | 2017-12-23
| Carolina | Carolina | 2 | 1602-4 | Calle Robles Bo. Santa Cruz | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1652-2 | Calle 232, Urb. Country Club | Contratista: Flour/Pike/ Verificar, probar e instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 3 | 1336-6 /1618-1 | Ave. Iturregui | Contratista: Pike/Flour/ Verificar, Probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 3 | 1602-4 | Carr 853 (Barraza) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.3.4 (Cacao) | Contratista: Pike/Flour/ Verificar,Probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 3 | 1602-5 | Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.3 (Campeche) | Contratista: Pike / Flour / Verificar sin voltaje, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1618-3 | Ave. San Marcos - El Comandante | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1607-4 | Carr. 853, KM 7.6, Sector Los López, Barraza | Verificar, probar , instalar tierras y trabajar | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1607-4 | Carr. 853 Km 6.8 Sector Los Cuba, Bo. Cacao | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1607-4 | Carr. 853 Km 6.0 Bo. Cacao | Construir provisional aéreo | 2017-12-22
|  |  | 2 | 1646-5 | Ave. 65 Inf. Km 6.3 Urb. San Fernando | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-21
|  |  | 1 | 1646-5 | Carr. 874 varias calles -Villa Justicia | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  | Canóvanas | 2 | 2402-2 | San Isidro | Reparación de línea primaria y secundaria | 2017-12-22
|  | Rio Grande | 3 | 2302-2 | Alturas de Río Grande | Construir línea primaria y secundaria | 2017-12-22
|  |  | 2 | Línea 3100 | Carr. #3 desde El Verde hasta Río Grande State | Contratista: Pike / Regando alambre | 2017-12-22
|  |  | 2 | Línea 3100 | Fte. A la Sub 2301 | Cerrando puente en línea 3100 | 2017-12-21
|  |  | 4 | 2302-1 | Carr.959 y Carr. 958 | Contratista: Pike / Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-21
|  | Loiza | 3 | 2403-1 | Sector El Richard | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-21
|  | Fajardo | 3 | 2001-3 | Carr. 876, Bo. Naranjo | Reparación de líneas primarias averiadas y continuar trabajos de averías en troncal | 2017-12-22
|  |  | 2 | 2001-1 | Carr. 987 Las Croabas Estación Radio WMDD | Continuar trabajos de reparación en líneas primarias | 2017-12-22
|  |  | 1 | 2002-3 | Carr. 985 Quebrada Fajardo | Reparación de líneas secundarias | 2017-12-22
|  | Ceiba | 3 | 2101-1 | Carr. 978 Bo. Chupacallos | Levantando líneas primarias | 2017-12-22
|  |  | 1 | 2101-1 | Carr.975 , Bo. Río Abajo | Reparando tomas de clientes | 2017-12-21
|  | Luquillo | 5 | 2005-10 | Carr. 984, inteerior, Bo. Casa Blanca (Sector Cuesta del León) Calle Cástulo Robledo | Parando postes, levantando alambre | 2017-12-23
|  |  | 6 | 2201-4 Y 2005-10 | Carr. 992, Bo. Mata de Plátano | Levantando alambre y cambio de poste | 2017-12-22
|  | Vieques | 4 | 2501-1 | Carr. 200 Sector Caballo Pelau | Levantando líneas primarias y reparación de averías, enderezar postes, cambio de herrajes y tirar línea nueva | 2017-12-23
|  | Culebra | 1 | 3801-1 | Sector Melones | Reparación líneas secundarias | 2017-12-21
| Mayagüez | Mayagüez | 1 | L-2000, L-1500 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos | Contratista: Power Secure / Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-21
|  |  | 1 | L1200 | Barrio El Seco, Concordia | Contratista Power Secure / Trabajos en líneas transmisión | 2017-12-21
|  |  | 3 | 6014-01 | Carr. 348, Bo. Quebrada Grande | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-21
|  | Añasco | 2 | L5600, 6101-01 | A ñasco TC a Pozo Hondo | Contratista: Power Secure / Trabajos en líneas transmisión | 2017-12-21
|  |  | 2 | 6101-05, 6101-02 | Bo. Espino, Subestación Pozo Hondo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-21
|  |  | 1 | 6101-04 | Carr. 430, Km. 1.7 Int, Bo. Ovejas | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-21
|  | Maricao | 3 | 6301-01, 6301-03 | Carr. 357, Km. 2.6, Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-21
|  | San Sebastián | 1 | 7802-04 | Carr. 446, K. 3.0, Bo. Robles | Reparar línea primaria | 2017-12-27
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 119, Km. 42.0, Bo. Guacio | Reparar línea primaria averiada | 2017-12-22
|  |  | 3 | 7802--01 | Carr. 119, KM. 27.0 Int., Bo. Hoyamala | Contratista: Power Secure-Reparar línea primaria | 2017-12-22
|  | Lares | 1 | 7901-02 | Carr. 436, Bo. Espino | Reparar línea primaria | 2017-12-27
|  |  | 3 | 7901-04 | Carr. 128, Km. 59.7, Bo. Latorre | Contratista: Power Secure / Reparar línea primaria averiada | 2017-12-27
|  |  | 3 | 7901-02 | Carr. 124, Km. 31.0, Bo. Espino | Contratista: Power Secure / Reparar línea primaria averiada | 2017-12-27
|  | Las Marías | 2 | 6201-01 | Carr. 4406, Km. 3.5, Bo. Anones | Reparar línea primaria | 2017-12-27
|  | Aguadilla | 2 | 7002-01 | Urbanización Villa Lydia | Reparación de líneas primarias y postes rotos | 2017-12-23
|  |  | 2 | 7011-03 | Carr. 110, Km. 30.0, Bo. San Antonio | Reparación de línea primaria | 2017-12-23
|  |  | 2 | 7008-08 | Carr. 4443, Km. 0.3, Bo. Palmar | Reparación de línea primaria | 2017-12-22
|  |  | 1 | L2700 | Carr. #2, BO. Ceiba Baja | Contratista: Power Secure / Reparación línea e instalación de postes de subtransmisión | 2017-12-24
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate, Villa Montaña | Contratista: Power Secure / Reparación de línea primaria | 2017-12-23
|  | Moca | 2 | 7104-05 | Carr. 125, Km. 7.0, Parcelas Voladoras | Reparación de línea primaria y postes rotos | 2017-12-21
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2 al km. 3.0, Bo. Naranjo y Carr. 404 Km. 5.2, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure / Reparación de línea primaria | 2017-12-23
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Bo. Marías y Bo. Guanabano | Reparación línea primaria | 2017-12-22
|  | Rincón | 2 | 7301-03 | Carr. 115, , Km. 19.0, Bo. Río Grande | Reparación línea primaria | 2017-12-22
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carretera 120, Km. 1.2, Bo. Santana | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-21
|  |  | 1 | 6501-01 | Carr. 367 y 369, Bo. Machuchal, La Torre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-22
|  | San Germán | 2 | 6401-04 | Carretera 3314, Bo. Cotul | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-22
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carretera 346, Bo. Jaguitas | Instalar poste, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-22
|  | Lajas | 2 | 6702-01 | Carrretera 306, Bo. Paris, Carr. 394, Bo. Cerro Alto | Instalar postes, levantar varios tramos de alambre en el suelo, corregir deficiencias | 2017-12-23
|  | Cabo Rojo | 1 | 6705-01 | Urbanización Sierra Linda | Inst alar postes primarios, transformador, risers y levantar línea | 2017-12-22
|  |  | 1 | 6801-03/6801-04 | Carr. 311, Bo. Cerrillos | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-21
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2017-12-24
| Ponce | Ponce | 2 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Reemplazo de postes | 2017-12-26
|  |  | 4 | 5004-07 | Urb. El Monte | Contratista: SM Electric / Reemplazo de postes | 2017-12-24
|  |  | 2 | 5002-03 | Casco Urbano: Calle Sol | Reemplazo de postes | 2017-12-22
|  | Juana Díaz | 3 | 5802-04 | Urb. Del Carmen | Reemplazo de postes | 2017-12-23
|  |  | 5 | Línea 39,000 | Sector Coral Falso | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-22
|  |  | 4 | 5817-02 | Barrio Aguilita, Calle 30 y Parcelas Viejas | Levantar líneas y postes | 2017-12-24
|  | Villalba | 1 | 5901-01 | Barrio Jagueyes | Eliminar poste de Torre 38 kV-Situación Peligrosa | 2017-12-21
|  |  | 1 | 5901-02 | Barrio Vacas | Corregir deficiencias | 2017-12-22
|  | Guánica | 4 | 5602-02 | Sector La Laguna, Barrios Arenas y Alturas de Bélgica | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-23
|  |  | 1 | 5304-03 | Barrio Magueyes | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-22
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Casco Urbano: Calle Zambrana | Levantar línea secundaria | 2017-12-21
|  |  | 2 | 4602-04 | Carr. 14, Sector Niagara | Contratista: Power Secure / Levantar postes y líneas | 2017-12-21
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Ext. El Coquí | Levantar postes y líneas | 2017-12-21
|  |  | 2 | Línea 200 | Carretera 1 hasta Sub. Lapas | Contratista: Power Secure / Instalar postes y reparar líneas | 2017-12-30
|  | Santa Isabel | 1 | 4401-01 | Bo. Playita Cortada | Levantar líneas y reemplazo de postes | 2017-12-23
|  | Guayama | 2 | 4002-02 | Barrio Olimpo | Contratista: Power Secure / Instalar postes y reparar líneas | 2017-12-21
|  |  | 1 | 4002-01 | Barriada Marín | Reparación de líneas primarias | 2017-12-23
|  |  | 12 | Línea 3,700 | Carr. de Arroyo a Maunabo | Contratista: Cobra / Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 3 | 4003-01 | Puerto de Jobos | Contratista: Cobra / Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-12-22
|  | Patillas | 3 | 4201-01 | Barrio Bajos | Contratista: Cobra / Reparación de líneas primarias | 2017-12-22
|  |  | 5 | 4201-02 | Casco Urbano | Contratista: Cobra / Reparación de líneas primarias | 2017-12-22
|  |  | 3 | Sub. 4201 | Casco Urbano | Instalación de generadores del Cuerpo de Ingenieros | 2017-12-21
|  | Maunabo | 3 | 4301-02 | Casco Urbano | Contratista: Cobra / Reparación de líneas primarias | 2017-12-24
|  |  | 3 | Sub. 4301 | Casco Urbano | Instalación de generadores del Cuerpo de Ingenieros | 2017-12-21
|  | Arroyo | 6 | 4101-04 | Barrio Marín | Contratista: Cobra / Reparación de líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 2 | 4101-04 | Las Quinientas | Instalación de postes | 2017-12-29
| San Juan | Guaynabo | 7 | 1903-02 | Carr. #2 C/ Palo Grande y C/ Monte Bello en Caparra | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-24
|  |  | 7 | 1525-02 | Residencial Vista Hermosa C/ San Patricio | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-24
|  |  | 1 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes y correccion de deficiencias de línea | 2018-01-01
|  |  | 1 | 1521-01 | Sector Sabana en Bo. Amelia | Corrección de deficiencias de línea | 12/23/2017
|  |  | 1 | 1803-02 | Carr. 165 & 28 en Zona Portuaria Puerto Nuevo | Corrección de deficiencias de línea | 12/31/2017
|  | San Juan | 2 | 1437-05 | Calle Creuz, Urb. Open Land, Rio Piedras | Reconstrucción alimentador para dar servicio | 12/21/2017
|  |  | 1 | 1414-04 | Calle Rafael Lamar, Urb. Roosevelt, Hato Rey | Remplazo poste primario | 12/21/2017
|  |  | 1 | 1422-04 | Calle Manuel F. Rossy, Baldrich | Cambio de línea a poste nuevo | 12/21/2017
|  |  | 1 | 1416-04 | Calle Lafayette, esq. Calle Quisquella, Hato Rey | Remplazo de cruceta y subir alambre | 12/21/2017
|  |  | 1 | 1112-04 | Calle Arterial B, Hato Rey Centro | Verificar posible PM averiado | 12/21/2017
|  |  | 1 | 1512-04 | Bechara y muelles de Puerto Nuevo | Cambios de postes y correccion de deficiencias de línea | 2018-01-01
|  |  | 1 | 1116-01 | Marginal Baldorioty Esq. Calle Cuevillas Norte, Miramar | Remplazo de Vacumm Swith averiado | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1117-09 | Calle Rucabaro, Santurce | Troubleshooting soterrado en F/F | 2017-12-22
|  |  | 15 | 1901-05 | Parkville | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-24
|  |  | 9 | 1530-09 | Puerto Nuevo C/ Cairo | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-21
|  |  | 14 | 1530-07 | Puerto Nuevo SE | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-21
|  |  | 15 | 1525-01 | Reparto Landrau C/ Fraser y Altamesa C/ Santa Ines | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-23
|  |  | 8 | 1525-05 | Las Lomas C/ 25 y 47 SO | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-24
|  |  | 15 | 1525-03 | College Park | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-26
|  |  | 10 | 1909-09 | Glasglow Carr. 177 | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-12-26
|  |  | 1 | 1303-02 | Residencial Jardines de Cupey | Instalar 2 postes y reconstruir lineas. | 2017-12-24
|  |  | 1 | 1346-04 | Urbanización San Juan Gardens. | Energizado parcial cargas a 13kV. Falta reparar averia secundaria. Cargas a 4kV se trabajaran a traves de USACE. | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1346-04 | Urbanización Caldas. | Energizado parcial cargas a 13kV. Falta reparar averia secundaria. | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1204-02 | Camino La Iglesia en Cupey Alto. | Se van a reemplazar 3 postes partidos por 3 de madera 40 pies. | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1204-02 | Camino Dr. Julia en Cupey Alto. | Se van a reemplazar 3 postes partidos por 3 de madera 40 pies. | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1303-03 | Quintas de Cupey, El Remanso. | Instalar 2 postes y reconstruir lineas provisionales. | 2017-12-22
|  |  | 4 | 1336-07 | Berwind State | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/22/2017
|  |  | 4 | 1335-05 / 1336-07 | Parcelas Falú | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/25/2017
|  |  | 12 | 1301-01 / 1620-01 / 1335-01 | Country Club C/ Yaboa Real hacia C/ Reinita, C/ Azabache, C/ Ruiseñor Ave. 65 Infantería | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/22/2017
|  |  | 12 | 1335-03 | C/ 7 Hills Brother Sur | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/26/2017
|  |  | 8 | 1336-08 /1301-02 & 04 | Country Club Ramal 8 detrás de Sub Berwind | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/26/2017
|  |  | 6 | L-15300 | De Berwind a Los Angeles | Contratista: Pike / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/27/2017
|  |  | 4 | L-3200 | Marginal Los Angeles Santurce | Contratista: Pike / orrigiendo deficiencias de líneas | 01/03/2018
|  |  | 4 | 1204-04 | Colinas de Fair View | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/22/2017
|  |  | 7 | 1330-04 | Urb. El Cerezal | Contratista: Pike / CCorrigiendo deficiencias de líneas | 12/23/2017
|  |  | 4 | 1345-02 | San Gerardo C/ Colorado | Contratista: Lord / Corrigiendo deficiencias de líneas | 01/01/2018
|  |  | 4 | 1345-04 | Cupey Alto | Contratista: Lord / Corrigiendo deficiencias de líneas | 01/01/2018
|  | Trujillo Alto | 2 | 1204-02 | PR 844 Bo. Carraizo, Trujillo Alto. | Terminar cambio de poste para energizar parcialmente el alimentador. | 12/21/2017
|  |  | 10 | 1205-01, 02 & 03 | Quebrada Negrito, Dos Bocas | Contratista: Pike / Corrigiendo deficiencias de líneas | 01/19/2018
|  |  | 4 | 1204-04 | Camino Los Ayala | Contratista: Con Edison / Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/22/2017