## 22-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
22/12/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-02 | Carr. 682, Bo. Garrochales, San Luis | Contratista: Jacob Linares Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-22
|  |  | 2 | 8004-03 | Carr. 656, Bo. Arenalejos, Sector Bajaderos | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-22
|  |  | 1 | 8010-02 | Bo. Dominguito, Sector Los Colones | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-22
|  |  | 1 | 8010-03 | Bo. Campo Alegre, Sector Santo Domingo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-22
|  |  | 1 | 8001-01 | La Múcura, Reparto San Juan, Cotto y Zona Urbana | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-22
|  | Barceloneta | 3 | L 2,200 & 8501-02 | PR 2, Bo. Florida Afuera, Sector Cruce Dávila | Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos. Levantar líneas de subtransmisión y troncal alimentador. | 2017-12-27
|  |  | 1 | 8501-02 | PR 140, Bo. Florida Afuera, Sector Maguelles | Reparación de líneas primarias | 2017-12-27
|  |  | 1 | 8501-01 | PR 2, Int. PR140. Bo. Florida Afuera, Sector Cruce Dávila | Patrullar línea para energizar (posible energización) | 2017-12-22
|  | Florida | 2 | 8602-03 | PR 639. Bo. Florida Afuera, Sector Comisión | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-12-23
|  | Manatí | 4 | 8401-01 | PR 670, Pueblo- Abra Vendig, Urb. Luchetti | Reparación de líneas primarias y desganche (posible energización) | 2017-12-25
|  | Ciales | 4 | L 36,100 | Bo. Jaguas hacia Morovis | Reparación de líneas de transmisión | 2017-12-24
|  | Morovis | 3 | L 36,100 | Bo. Unibón hacia Morovis | Reparación de líneas de transmisión | 2017-12-24
|  | Jayuya | 1 | 8301-01 | Casco Urbano | Reparación líneas secundarias (posible energización) | 2017-12-22
|  | Utuado | 2 | 8101-04 | Carr. 611, K.6 Bo. Sabana Grande | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2017-12-22
|  | Adjuntas | 2 | 8202-01 | Carr 518, Km 0.8 Bo. Saltillo | Reparación de línea primaria y secundaria (posible energización) | 2017-12-22
|  | Isabela | 3 | 7503-01 | Carr 459, Bo. Jobos | Conversión de voltaje (posible energización) | 2017-12-22
|  | Camuy | 2 | 7601-04 | Bo. Zanjas, Sect. Jayuya, Carr. 486, km 2.8 Int. | Reemplazo de dos postes y reparación de líneas primarias (posible energización) | 2017-12-22
|  |  | 6 | 8010-01 | Bo. Quebrada | Contratista: Bermúdez y Longo Instalación de postes y reparación de líneas | 2018-01-07
|  | Quebradillas | 2 | 7402-02 | Bo. San José, Carr .485, Sector Puerto Hermina | Reparación línea primaria | 2017-12-23
|  | Hatillo | 2 | 7702-02, 8013-01 | Bo. Corcovado, Sector Torpedo, Bo. Carrizales | Instalación de poste y desganche | 2017-12-22
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1717-03 | Calle 26, 27 Urb. Santa Rosa | Reparar condiciones | 2017-12-26
|  |  | 2 | 1719-18 | Haciendas de Caribe | Reparar condiciones | 2017-12-24
|  |  | 3 | 1704-03 | Urb. San Fernando, Marginal Carr. 167 | Reparar condiciones | 2017-12-24
|  |  | 3 | 1716-03 | Urb. Alturas de Bayamón | Reparar condiciones | 2017-12-23
|  |  | 20 | L 9,100 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 5 | L 4,100 | Bo. Buena Vista | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 1 | 1717-02 | Carr. 872 RepartoTeresita, frente a Subestación Crea | Corrigiendo condiciones en el troncal | 2017-12-22
|  | Cataño | 2 | 1801-01 | Ave. Flor del Valle y Bo. Palmas (traspatios). Líneas primarias y secundarias | Contratista: Rolei Electric Remplazando Postes y reparando | 2017-12-23
|  |  | 1 | 1803-05 | Carr. 165 paralelo a la marginal, varias calles, Cataño Pueblo | Corrigiendo condiciones | 2017-12-23
|  | Toa Baja | 3 | 1703-01, 1719-19 | Carr. 863 Bo. Pájaro y Bda. Popular, Bayamón | Corrigiendo condiciones | 2017-12-23
|  |  | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Román Electric Remplazando Postes y reparando | 2017-01-24
|  | Vega Alta | 20 | 9101-01 | Carr. 676 y La Ponderosa | Trabajos de línea y despeje de Líneas | 2017-12-22
|  | Dorado | 7 | 9202-03 | Dorado Del Mar | Corregir averías | 2017-12-22
|  |  | 7 | L 10,700 | Carr. 2, La Virgencita | Contratista: MASTEC Instalacion De Postes Y Reconstruccion de Linea | Marzo 2018
|  |  | 2 | 9203-04 | Carr. 695, Bo. Higuillar, Dorado | Contratista: Rolei Electric Reconstruccion de Lineas | Marzo 2018
|  |  | 4 | 9105-06 | Carr. 2, Bo. Espinosa, Dorado (Entre Correa Tire Y Expreso De Corozal) | Contratista: Reyes Electric Reconstruccion de Lineas | Marzo 2018
|  | Naranjito | 3 | 9801-03 | Carr. 165 Lomas Valles | Reparacion líneas | 2017-12-24
|  |  | 3 | 9802-04 | Carr. 152 Cedro Arriba | Reparacion líneas | 2017-12-22
|  |  | 6 | 9502-03 | Sector Pacheco y Sector Guayabo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-23
|  |  | 4 | 9802-04 | Carr. 152, Bo. Cedro Abajo / Cedro Arriba | Contratista: Desing Build Reparación y reconstrucción de líneas | 2018-01-04
|  | Corozal | 3 | 9502-02 | Bo. Guarico Carr 164 | Trabajo de reparación primaria | 2017-12-22
|  |  | 6 | 9503-06 | Bda. Loco De Gomas | Reparación de líneas primarias | 2017-12-23
|  | Toa Alta | 6 | 9502-03 | Bo. Lomas Garcia El Cuco | Reparación de líneas y cambio de postes | 2017-12-22
| Caguas | Humacao | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2017-12-23
|  |  | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 88, Candelero arriba interior | Levantar líneas primarias | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2603-08 | Desvío Jorge Gomez | Reparación de líneas secundarias partidas | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2603-09 | Ave. John Smith frente a Microsoft -E-cycling Zona Industrial Mariana | Reparacion de líneas y fusibles fundidos | 2017-12-23
|  |  | 5 | L 12,600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 5,300 | Distrito industrial de Las Piedras | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 9,900 | Desde la Subestación 2601 hasta la carr. @924 y #31 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2603-09, 2602-01 | Carr. 3 frente a Villa Humacao | Pruebas a convertidor | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2601-03 | Calle Miguel Casillas esq. Luis Munoz Marín Casco Urbano | Levantado líneas | 2017-12-23
|  |  | 1 | 2603-09 | Urb, Villa Humacao | Levantado líneas provicionales | 2017-12-23
|  |  | 2 | 2603-09 | Carr. 925 , Bo. Junquito | Levantar líneas y correjir deficiencias | 2017-12-23
|  | Las Piedras | 3 | 2803-03 | Carr. 31 subst. 2803 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 2 | 2801-03 | Carr. 917 km 19.6 interior sector Cambalache, Montones I | Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-23
|  |  | 3 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | 2603-08 | SU #2 y raiser de Paseo los Artesanos | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 1 | 3205-07, 2603-08 | Carr. 936, km1.5 Bo. Quebrada Arena | Reparacion de lineas | 2017-12-23
|  | Naguabo | 3 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | L 5,400 | Carr. 31 int Río Blanco | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | 2702-01 | L 5,400 Underbuilt | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-23
|  |  | 6 | 2702-01 | Carr. 31 km3.5 interior | Reparando deficiencias | 2017-12-23
|  | Yabucoa | 3 | 2901-01, 02, 03, 04 | Yabucoa Pueblo | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta 2901 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2906-02 | Carr. 901 Urb Mendez | Remplazo de aislación y reparación de cables | 2017-12-23
|  | Cidra | 2 | 3604-07 | Carr. 172 Bo. Certenejas | Reparación de conductores | 2017-12-23
|  |  | 2 | 3601-02 | Bo. Rabanal Carr. 173 | Reparación de conductores | 2017-12-23
|  | Cayey | 2 | 3405-01 | Parcelas Fernando Fernández | Instalación de postes | 2017-12-23
|  | Aguas Buenas | 2 | 3604-07 | Bo. Sumidero Carr. 173 | Reparación de conductores | 2017-12-23
|  | San Lorenzo | 4 | 3301-01 | Extensión El Tamarindo | Cambio de poste, levantar conductores | 2017-12-22
|  |  | 5 | 3205-09 | Lirios Dorados | Reparar deficiencias | 2017-12-22
|  | Gurabo | 2 | 3101-01 | Villa Marina | Reparación sistema de distribución | 2017-12-22
|  |  | 3 | 3202-02 | Parque Las Américas | Reparación sistema de distribución | 2017-12-22
|  | Caguas | 2 | 3004-03 | Villa Blanca | Reparación sistema de distribución | 2017-12-27
|  |  | 3 | 3006-02 | Parque del Monte | Reparación sistema distribución | 2017-12-22
|  |  | 2 | 3010-02 | Carr. 172 int 7784 | Cambio de poste | 2017-12-22
|  |  | 1 | 3015-07 | Urb. Fernando Plá | Reparación sistema de distribución | 2017-12-22
| Carolina | Carolina | 2 | 1602-04 | Calle Robles Bo. Santa Cruz | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1652-02 | Calle 232, Urb. Country Club | Contratista: Pike/Flour Verificar, probar e instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 3 | 1336-06, 1618-01 | Ave. Iturregui | Contratista: Pike/Flour Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 3 | 1602-04 | Carr. 853 (Barraza) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.3.2 (Cacao) | Contratista: Pike/Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 3 | 1602-05 | Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.6 (Campeche) | Contratista: Pike/Flour Verificar sin voltaje, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1646-03 | Callejón Los Castros, Bo. Sabana Abajo | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853, KM 7.8, Sector Los Suárez, Barrazas | Verificar, probar , instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km 7.5, Sector Los López, Barrazas | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 1646-02 | Carr. 859 0.8 Los Cacique | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 2 | 1646-05 | Carr. 3 Km 5.3 Urb. San Fernando | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-22
|  |  | 1 | 2404-07 | Calle Kid, Parque Ecuestre | Construir provisional hacia T-34 | 2017-12-22
|  | Canóvanas | 4 | 2401-03 | San Isidro | Tirando tramo al alimentador 2401-3 | 2017-12-22
|  |  | 3 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación en alimentador | 2017-12-22
|  | Rio Grande | 2 | 2301-01 | Hacia Econo del pueblo | Corrigiendo condiciones | 2017-12-22
|  |  | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde El Verde hasta Río Grande State | Contratista: Pike Regando alambre | 2017-12-22
|  |  | 2 | L 3,100 | Frente a la Sub 2301 | Energizando y corrigiendo punto caliente | 2017-12-22
|  |  | 4 | 2302-1 | Carr. 959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-22
|  | Loíza | 3 | 2403-01 | Sector El Richard | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-22
|  | Fajardo | 3 | 2001-03 | Carr. 876, Bo. Naranjo | Reparación de líneas primarias averiadas y continuar trabajos de averías en troncal | 2017-12-22
|  |  | 1 | 2002-03 | Carr. 985 Quebrada Fajardo | Remplazo de postes | 2017-12-22
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Carr. 978 Bo. Chupacallos | Levantando líneas primarias | 2017-12-22
|  |  | 1 | 2101-01 | Carr.975 , Bo. Río Abajo | Reparando tomas de clientes | 2017-12-22
|  | Luquillo | 3 | 2005-10 | Carr. 984, interior, Bo. Casa Blanca (Sector Cuesta del León) Calle Cástulo Robledo | Parando postes, levantando alambre | 2017-12-23
|  | Vieques | 2 | 2501-01 | Carr. 200 Sector Caballo Pelau | Completar trabajos, cambio de herrajes y bajantes primarios | 2017-12-23
|  |  | 2 | 2501-03 | Carr. 200 El Faro, Bravos de Boston | Cambio de herrajes | 2017-12-22
|  | Culebra | 1 | 3801-01 | Sector Melones | Reparación líneas secundarias | 2017-12-22
| Mayagüez | Mayagüez | 1 | L 2,000 & L 1,500 | Cerro Las Mesas, Sector Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 12/22/2017
|  |  | 1 | L 1,200 | Bo. El Seco, Concordia | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-22
|  |  | 3 | 6014-01 | Carr. 348, Bo. Quebrada Grande | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-22
|  | Añasco | 2 | L 5,600 & 6101-01 | Añasco TC a Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2017-12-22
|  |  | 2 | 6101-05, 6101-02 | Bo. Espino, Subestación Pozo Hondo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-22
|  |  | 1 | 6012-02 | Carr. 402, Km. 4.0 Int. Bo. Caracaol | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-22
|  |  | 1 | 6101-04 | Carr. 430, Km. 1.7 Int, Bo. Ovejas | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-22
|  | Maricao | 2 | 6301-01, 6301-03 | Carr. 357, Km. 2.6, Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-22
|  | San Sebastián | 1 | 7802-04 | Carr. 446, K. 3.0, Bo. Robles | Reparar línea primaria | 2017-12-23
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 111, Km. 26.0, Bo. Juncal | Reparar línea primaria averiada | 2017-12-22
|  |  | 1 | 7805-13 | Carr. 438, Km. 0.1, Bo. Magos | Reparar línea primaria | 2017-12-26
|  |  | 3 | 7802-01 | Carr. 448, Km. 3.0, Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparar línea primaria | 2017-12-23
|  | Lares | 1 | 7901-04 | Carr. 128, Km. 56.0, LaTorre | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-28
|  |  | 3 | 7901-02 | Carr. 124, Km. 19.0, Bo. Espino Tabonuco | Contratista: Power Secure Reparar línea primaria averiada | 2017-12-28
|  | Las Marías | 2 | 6201-02 | Carr. 120, Km. 2.5, Bo. Maravilla Sur | Reparar línea primaria | 2017-12-28
|  | Aguadilla | 2 | 7002-01 | Calle Cuesta Vieja, Urb. Villa Lydia | Reparación de líneas primarias y postes rotos | 2017-12-24
|  |  | 2 | 7008-08 | Carr. 111, Bo. Victoria | Reparación de línea primaria | 2017-12-23
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110, Bo. Aguacate, Villa Montaña | Contratista: Power Secure Reparar línea primaria | 2017-12-24
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 2, Bo. Ceiba Baja | Contratista: Power Secure Reparación línea e instalación de postes de subtransmisión | 2017-12-25
|  | Moca | 2 | 7103-01 | Parcelas LaSalle | Reparación de línea primaria | 2017-12-23
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 4419, Km. 0.2 al km. 3.0, Bo. Naranjo y Carr. 404 Km. 5.2, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparar línea primaria | 2017-12-24
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Bo. Marías y Bo. Guanabano | Reparación de línea primaria e instalación de postes | 2017-12-25
|  | Rincón | 2 | 7301-04 | Carr. 413, Km. 0.7, Colinas de Ensenada | Reparación línea primaria | 2017-12-23
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120, Km. 1.2, Bo. Santana | Instalar postes primarios, levantar tramos para energizar bombas AAA y área aledañas | 2017-12-24
|  |  | 1 | 6501-01 | Carr. 367 y 369, Bo. Machuchal, La Torre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-23
|  | San Germán | 1 | 6401-04 | Carr. 3314, Bo. Cotul | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-23
|  |  | 1 | 6802-01 | Carr. 330 Int. Carr. 348, Bo. Rosario | Instalar postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-24
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 346, Bo. Jaguitas | Instalar poste, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-23
|  | Lajas | 2 | 6702-01 | Carr. 306, Bo. París, Carr. 394, Bo. Cerro Alto | Instalar postes, levantar varios tramos de alambre en el suelo, corregir deficiencias | 2017-12-24
|  | Cabo Rojo | 1 | 6705-01 | Urb. Sierra Linda | Inst alar postes primarios, transformador, risers y levantar línea | 2017-12-23
|  |  | 1 | 6801-03, 6801-04 | Carr. 311, Bo. Cerrillos | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-22
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 12/31/2017
| Ponce | Ponce | 2 | 5007-01 | Urb. Alta Vista | Reemplazo de postes | 2017-12-24
|  |  | 4 | 5004-07 | Urb. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-24
|  |  | 2 | 5019-01 | El Tuque, Nueva Vida, Calle B | Reemplazo de postes | 2017-12-24
|  | Juana Díaz | 3 | 5802-04 | Urb. Del Carmen | Reemplazo de postes | 2017-12-23
|  |  | 5 | L 39,000 | Sector Coral Falso | Reconstrucción de la línea 39,000 | 2017-12-23
|  |  | 4 | 5817-02 | Barrio Aguilita, Calle 30 y Parcelas Viejas | Levantar líneas y postes | 2017-12-24
|  | Villalba | 1 | 5902-03 | Bo. Toa Vaca, Carr. 151 | Reemplazo de postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-24
|  |  | 1 | 5901-02 | Bo. Vacas | Restablecer servicio | 2017-12-22
|  | Guánica | 4 | 5602-02 | Sector La Laguna, Barrios Arenas y Alturas de Bélgica | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-23
|  |  | 1 | 5304-03 | Bo. Magueyes | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-22
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Casco Urbano: Calle Segundo Bernier | Levantar línea secundaria | 2017-12-22
|  |  | 2 | 4602-04 | Carr. 702 Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2018-01-04
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Ext. El Coquí | Levantar postes y líneas | 2017-12-22
|  |  | 2 | L 200 | Carr. 1 hasta Sub. Lapas | Contratista: Power Secure Instalar postes y reparar líneas | 2017-12-30
|  |  | 1 | 4502-01 | Mansiones de Salinas | Levantar líneas | 2017-12-22
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Bo. Playita Cortada | Levantar líneas y reemplazo de postes | 2017-12-23
|  | Guayama | 2 | 4002-02 | Bo. Olimpo | Reparación de líneas primarias | 2017-12-24
|  |  | 1 | 4002-01 | Bda. Marín | Reparación de líneas primarias | 2017-12-23
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Maunabo | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-14
|  |  | 3 | 4003-01 | Puerto de Jobos | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-12-24
|  | Patillas | 3 | 4201-02 | Casco Urbano | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias y restablecer servicio | 2017-12-22
|  | Maunabo | 3 | 4301-02 | Casco Urbano | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-24
|  |  | 3 | Sub. 4301 | Casco Urbano | Instalación de generadores del Cuerpo de Ingenieros | 2017-12-22
|  | Arroyo | 6 | 4101-04 | Bo. Marín | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 2 | 4101-04 | Las Quinientas | Instalación de postes | 2017-12-29
|  | Guaynabo | 1 | 1709-02 | Urb. Torrimar | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1521-01 | Ssector Sabana en Bo. Amelia & Carr. 28 | Corrección de deficiencias de línea | 2017-12-24
|  |  | 1 | 1803-02 | Carr. 165 & 28 en Zona Portuaria Puerto Nuevo | Corrección de deficiencias de línea | 2018-01-01
|  |  | 10 | 1525-02 | Residencial Vista Hermosa Calle San Patricio | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-25
|  | San Juan | 1 | 1310-05 | Calle Galileo, Urb. Jardines Metropolitanos | Cambio de poste | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1414-04 | Calle Rafael Lamar, Urb. Roosevelt, Hato Rey | Levantando cable primario | 12/22/2017
|  |  | 2 | 1422-04 | Calle Manuel F. Rossy, Baldrich | Cambio de línea a poste nuevo, vistiendo poste | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1310-05 | Calle Sorbona, esq. Calle Notre Dame, Urb. University Gardens | Instalando corte de línea para seccionalizar poste partido | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1105-01 | Calle Del Very, Bo. Obrero | Levantando cable primario y secundario | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1348-06 | Calle Arzuaga, frente a Plaza de Convalescencia, Rio Piedras Pueblo | Cambiar cajas secas en MH-11 | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1348-06 | Paseo de Diego, Rio Píedras Pueblo | Exploratoria MH-01 y MH-02 | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1512-04 | Bechara y muelles de Puerto Nuevo | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 2018-01-02
|  |  | 1 | 1116-01 | Marginal Baldorioty Esq. Calle Cuevillas Norte, Miramar | Remplazo de Vacuum Switch averiado | 2017-12-23
|  |  | 1 | 1117-09 | Calle Rucabado, Santurce | Troubleshooting soterrado en F/F | 2017-12-23
|  |  | 17 | 1901-05 | Parkville | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-25
|  |  | 10 | 1530-09 | Puerto Nuevo Calle Cairo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-22
|  |  | 10 | 1530-07 | Puerto Nuevo SE | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-22
|  |  | 10 | 1525-01 | Reparto Landrau Calle Fraser y Altamesa Calle Santa Ines | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-27
|  |  | 10 | 1525-03 | College Park | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-22
|  |  | 10 | 1909-09 | Glasglow Carr. 177 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-22
|  |  | 10 | 1336-07 | Country Club / Berwind States / Colinas de Monte Carlo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1335-05, 1336-07, 1335-03 | Parcelas Falú | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1301-01 | 65th Infantería hasta Estancias de Monte Llano detrás de Sub. Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 8 | 1336-08, 1301-02 & 04 | Country Club Ramal 8 detrás Sub Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/27/2017
|  |  | 10 | 1205-01, 02 & 03 | Quebrada Negrito, Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/19/2018
|  |  | 4 | 1204-04 | Urb. Colinas de Fair View | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/23/2017
|  |  | 4 | 1204-04 | Camino Los Ayala | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/23/2017
|  |  | 7 | 1330-04 | Urb. El Cerezal | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 12/24/2017
|  |  | 4 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 01/01/2018
|  |  | 4 | 1345-04 | Cupey Alto | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 01/02/2017
|  |  | 3 | 1346-05 & 06 | Urb. Venus Gardens | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/23/2017
|  |  | 10 | 1204-04, 1346-06 | Urb. Fair View | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/23/2017
|  |  | 1 | 1303-02 | Residencial Jardines de Cupey | Instalar 2 postes y reconstruir líneas. | 12/24/2017
|  |  | 1 | 1346-03 | Urb. Apolo | Identificar condición y corregir | 12/23/2017
|  |  | 1 | 1346-02 | Cooperativa San Ignacio | Identificar condición y corregir | 12/22/2017
|  |  | 1 | 1204-02 | Camino Dr. Juliá en Cupey Alto | Se van a reemplazar 3 postes partidos por 3 de madera 40 pies. | 2017-12-23
|  |  | 1 | 1303-03 | Urb. El Remanso | Instalar 2 postes y reconstruir lineas provisionales. | 2017-12-25
|  | Trujillo Alto | 6 | 1342-04 | Camino Pablo Ortiz | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/24/2017