## 27-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
27/12/2017 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8011-02 | Carr. 682, Bo. Garrochales, Sector Cercadillo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 2 | 8014-08 | Carr. 639, Int, Bo. Sabana Hoyos, Sector Manantiales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8001-02 | Bo. Cotto, Urb. Reparto Marquez | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  | Hatillo | 1 | 8010-01 | Bo. Aibonito, Sector Báez | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8010-01 | Bo. Bayaney, Parcelas Manuel Candelaria | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  | Camuy | 4 | 8010-01 | Carr. 129, Bo. Quebrada | Contratista: Flour Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2018-01-10
|  | Barceloneta | 3 | L 2,200 & 8501-02 | PR 2 Bo. Florida Afuera, Sector Cruce Dávila | Instalación de postes 70 pies para cambio postes partidos. Levantar líneas de subtransmisión y troncal alimentador | 2017-12-30
|  |  | 4 | 8501-01 | PR 2 Bo. Florida Afuera, Sector La Trinidad | Reparación de líneas primarias y desganche (posible energización) | 2017-12-27
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR 670 Pueblo- Abra Vending, Urb. Luchetti | Reparación de líneas primarias y desganche (posible energización) | 2017-12-30
|  | Ciales | 5 | 8701-01 | PR 149 Bo. Jaguas, Sector Santa Clara | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 3 | 8701-02,03 | Casco Urbano, Carr. 149 | Contratista: Fluor Reparación de líneas primarias | 2017-12-31
|  | Florida | 4 | 8602-03 | PR 639 Bo. Florida Afuera, Sector Comisión | Reparación de líneas primarias y desganche (posible energización) | 2017-12-31
|  | Morovis | 3 | 8801-03 | Casco Urbano | Contratista: Flour Reparación de líneas de distribución | 2018-01-10
|  | Jayuya | 2 | 8302-04 | Carr. 144 Km. 5 Urb. Vega Linda | Instalación de poste primario y levantar linea primaria | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8301-01 | Casco Urbano (detrás Comision Estatal de Elecciones) | Reparando línea secundaria | 2017-12-27
|  | Utuado | 1 | 8101-03 | Carr. 111 Km. 1.5, Bo. Viví Abajo | Levantar línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | 8103-01 | Carr. 602 Km. 3 Bo. Angeles Sector El Corcho | Reparando lineas primarias | 2017-12-27
|  | Adjuntas | 1 | 8202-01 | Carr. 523 Km. 4 Bo. Vegas Arriba | Levantar línea primaria y secundaria | 2017-12-28
|  | Hatillo | 1 | 7701-03; 7702-02 | Carr 2 Bo. Pueblo, troncal de línea hacia Camuy; Bo Corcovado, Sector Torpedo | Reparación línea primaria | 2017-12-27
|  |  | 1 | 7702-02 | Bo. Corcovado, Sector Torpedo; Bo Pajuil, Sector Santo Domingo | Instalación postes y transformador | 2017-12-27
|  |  | 1 | 7702-01 | Bo. Naranjito, Sector Torrado | Poda | 2017-12-27
|  | Camuy | 1 | 7601-03 | Bo. Puente, Urb Vistas de Camuy, Calle 1 | Instalación de postes y reparación líneas primarias | 2017-12-27
|  |  | 1 | 7601-03, 7601-04 | Bo. Puente, Urb Vistas de Camuy, Calle 1, Carr. 486 Bo Zanjas, Sector Jayuya | Poda | 2017-12-27
|  | Quebradillas | 2 | 7402-02 | Carr. 485, Bo. San José, Sector Puerto Hermina | Reparación líneas primarias | 2017-12-28
|  | Isabela | 1 | 7503-05 | Bo. Cotto, Carr 113 | Poda | 2017-12-27
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1710-01 | Carr. 830 Cerro Gordo Desde el Colmado Pintado hasta la Bombas AAA | Reconstrucción de líneas primarias y secundarias | 2018-01-02
|  |  | 2 | 1714-05 | Calles Las Mercedes y Pirineos Urb. Villa España | Reparar condiciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | 1714-02 | Calle 22 y 23 Urb. Santa Rosa | Reparar condiciones | 2018-01-01
|  |  | 2 | 1708-04 | Calle 17 Urb. Magonolia | Reparar condiciones | 2017-12-29
|  |  | 2 | 1711-02 | Urb. Jardines de Caparra | Reparar condiciones soterradas | 2018-01-27
|  |  | 4 | 1705-02 | Urb. Villa Rica Calles Evans, Josefina y Calle 10 | Reparar condiciones | 2017-12-29
|  |  | 1 | 1710-01 | Carr. 830 Cerro Gordo hacia Bombas AAA | Reparar condiciones | 2017-12-28
|  |  | 18 | L 9,100 & 1707-04 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instlación de postes y subir conductores | 2017-12-30
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instlación de postes y subir conductores | 2018-01-27
|  |  | 1 | 1713-05 | Bayamón Oeste Shopping Center | Corrigiendo situaciones | 2017-12-28
|  | Toa Alta | 4 | 9405-05 | Hacienda de San Miguel | Reconstrucción de líneas primarias y secundarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | 9401-01 | Carr. 165 Km 10.5 Bo. Contorno El Cielito | Levantar Conductores | 2018-01-03
|  | Toa Baja | 2 | 9203-02 | Area Urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electrical Remplanzando postes y reparando | 2018-01-24
|  |  | 4 | 1719-19 | Carr, 863m Bo. Pájaros, Barriada Popular | Corrigiendo situaciones | 2017-12-28
|  | Cataño | 2 | 1801-03 | Bda. Juana Matos | Continuar energizando transformadores | 2017-12-29
|  |  | 2 | 1806-03 | Sector William Fuerte, Bo. Palma | Contratista: Rolei Electrical Reconstrucción de líneas | 2017-12-30
|  | Vega Baja | 3 | 9003-06 | Alturas de Vega Baja | Trabajos de líneas | 2017-12-27
|  |  | 8 | L 2,200 | Carr. 686 Puerto Nuevo | Contratistas: T&D Solutions / MASTEC Instalación de poste y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Vega Alta | 1 | 9101-04 | Las Colinas | Trabajos de líneas | 2017-12-27
|  | Dorado | 4 | 9202-02 | Mameyal | Trabajos de líneas, despeje de líneas e instale de poste | 2017-12-27
|  |  | 2 | 9203-04 | Carr. 695 Higuillar, Dorado | Contratista: Rolei Electrical Reconstrucción de líneas | Marzo 2018
|  |  | 4 | 9105-06 | Carr. 2 Bo. Espinosa, Dorado (entre Correa Tire y Espreso de Corozal) | Contratista: Reyes Electric Reparando alimentador | Marzo 2018
|  |  | 7 | L 10,700 | Carr. 2 La Virgencita | Contratistas: Foreman / MASTEC Instalación de poste y reconstrucción de líneas | Marzo 2018
|  | Corozal | 2 | 9503-05 | Carr. 821 Bo. Abras, Sector Torres | Remplazo de Transformador | 2017-12-27
|  |  | 2 | 9501-01 | Carr. 159 Bo. Cibuco Sector Millo Maldonado | Enderezar poste, transformador y desganche | 2017-12-27
|  |  | 1 | 9503-06 | Carr. 159 Bo. Abras Mavillas Sector Adolfa | Levantar líneas primarias y secundarias | 2017-12-27
|  | Naranjito | 1 | 9801-03 | Carr. 825 Km 2.0 Don Mera Bo. Achiote | Levantar tomas y secundarias | 2017-12-27
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164 Km 8.0 Bo. Lomas Jaguas | Reparación de postes y líneas primarias y secundarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | 9802-04 | Carr. 152 Bo. Cedro Abajo Cruce Anones | Contratista: Design and Build Levantar conductores | 2018-01-02
| Caguas | Humacao | 5 | L 12,600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 5,300 | Distrito Industrial de Las Piedras | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 9,900 | Desde la Subestación 2601 hasta la Carr. 924 y 31 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2603-08 | Calle Ulises Martínez, Casco Urbano | Vaciado de man holes para continuar reparacion de alimentador soterrado | 2017-12-28
|  |  | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2017-12-28
|  |  | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 88, Candelero Arriba interior | Levantar líneas primarias | 2017-12-28
|  |  | 6 | 2603-09 | Calle Flamboyán # 925 Bo. Junquito | Remoción de materiales y relocalización de postes | 2017-12-28
|  | Las Piedras | 3 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | 2603-08 | Carr. 198 km 7.5 Urb. Oriente | Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-28
|  | Yabucoa | 3 | 2901-01, 02, 03, 04 | Yabucoa Pueblo | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparaciones | 2017-12-30
|  |  | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta 2901 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias y reparaciones | 2017-12-30
|  | Naguabo | 8 | 2701-03 | Carr. 31 km 3.5 interior, Los Mendoza | Reparando líneas partidas | 2017-12-28
|  |  | 3 | 2702-01 | L 5,400 Underbuilt | Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  | Caguas | 1 | 3007-02 | Urb. Villa del Rey 2 | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
|  |  | 4 | 3009-03 | Urb. Caguax | Reparación sistema distribución | 2017-12-30
|  |  | 1 | 3006-04 | Carr. 1 Int Ave. Luis Muñoz Marín | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
|  |  | 3 | 3004-03 | Urb. Villa Blanca | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
|  |  | 2 | 3006-03 | Urb. Parque del Monte | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
|  | Juncos | 6 | 3205-07 | Carr. 31 Placita 3 Sector Caimito | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
|  | San Lorenzo | 4 | 3103-04 | Carr. 788 Bo. Quemado | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
|  | Gurabo | 3 | 3102-01 | Urb. Villa del Carmen | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
|  |  | 2 | 3102-02 | Urb. Villa Gurabo | Reparación sistema distribución | 2017-12-28
| Carolina | Carolina | 3 | 1336-06, 1618-01 | Ave. Iturregui Calle 401 hacia Baldorioty | Contratista: Pike / Flour Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1336-06, 1657-02 | Calle Perseo, Urb. Los Ángeles | Contratista: Pike / Flour Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 2 | 1658-13 | Ave. Isla Verde, Costa del Sol | Seccionalizar avería abren en SU62 y cerrando hacia 65th | 2017-12-27
|  |  | 1 | 1619-01 | Ave. B Sabana Abajo | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-27
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km 7.0 Los Millines, Barrazas | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-27
|  |  | 3 | 1602-04 | Carr. 853 (Barrazas) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.2.0 (Cacao) | Contratista: Pike / Flour Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1602-05 | Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.3 (Campeche) | Contratista: Pike / Flour Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1619-01 | Ave. Campo Rico, Pajuil, Country Club | Verificar, probar , instalar tierras y trabajar | 2017-12-27
|  |  | 1 | 1646-03 | Callejón Vigo, Sabana Abajo | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-27
|  | Canóvanas | 3 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación en alimentador | 2017-12-27
|  |  | 2 | 2401-03 | Las Delicias, San Isidro | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-27
|  | Rio Grande | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde El Verde hasta Río Grande Estates | Contratista: Pike Regando alambre | 2017-12-27
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr. 959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-27
|  |  | 4 | 2306-01 | Subestación Río Grande Estates | Trabajos para energizar | 2017-12-27
|  | Loíza | 3 | 2403-01 | Villa Cristiana | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-27
|  | Ceiba | 5 | 2101-01 | Carr. 978 Urb. Jardines II | Levantando líneas primarias | 2017-12-27
|  | Luquillo | 3 | 2201-01 | Carr. 983 Bo. Sabana | Levantando alambre | 2017-12-27
|  | Vieques | 2 | 2501-03 | Bo. Villa Borinquen | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2017-12-28
|  |  | 1 | 2501-01 | Bo. Puerto Real, Carr. 200 | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias | 2017-12-27
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Bo. Resaca | Reparando líneas secundarias | 2017-12-27
| Mayagüez | Añasco | 2 | 6012-02 | Carr. 115 Km. 7.4 Bo. Caguabo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-27
|  |  | 2 | 6101-04 | Carr. 430 Bo. Ovejas | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  |  | 3 | 6101-04 | Carr. 109 Km. 1.7 al 0.2 Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-12-30
|  | Maricao | 3 | 6301-01 | Sector Los Cuadros | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  | Mayagüez | 4 | L 1,200 | Bo. El Seco y Bo. Concordia | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  |  | 5 | 6012-03 | Carr. 108 Bo. Miradero | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  |  | 2 | 6802-04 | Sector El Guayo y Quintas del Bambú | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-27
|  | Aguadilla | 2 | 7002-01 | Carr. 460 Cuesta Vieja y Villa Lydia | Reparación línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate y Villa Montaña | Contratista: Power Secure Reparación Línea Primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | L 2,700 | Carr. 2 Bo. Ceiba Baja | Contratista: Power Secure Reparación línea e instalacióon de postes de subtransmisión | 2017-12-30
|  | Moca | 2 | 7101-02 | Parcelas Lasalle | Reparación línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 2 | 7101-02 | Bo. Centro | Reparación línea primaria | 2017-12-30
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 449 Km. 0.2 al Km. 3.0, Bo. Naranjo y Carr. 404 Km. 5.2, Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-29
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Bo. Marías y Bo. Guanabano | Reparación de línea primaria e instalación de postes | 2017-12-29
|  | Rincón | 2 | 7301-02 | Carr. 429 Sector La Mancha | Reparación línea primaria | 2017-12-28
|  | San Sebastián | 2 | 7805-13 | Carr. 438 Km. 0.1 Bo. Magos | Reparación de líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 3 | 7802-01 | Carr. 119 Km. 29.0 Bo. Hoyamala Sector Millo Matos | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-31
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 454 Km. 0.9 Bo. Callejones | Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 128 Km. 58 Bo. Latorre | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-31
|  |  | 2 | 7901-03 | Carr. 124 Km. 26.8 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-31
|  | Las Marías | 1 | 6201-03 | Carr. 120 Km. 15.0 Bo. Maravilla Sur | Reparación de líneas primarias | 2017-12-31
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-01 | Carr. 367 y 369 Bo. Machuchal La Torre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-29
|  | San Germán | 2 | 6406-02 | Carr. 119 y Carr. 393 Bo. Hoconuco Bajo, Bo. Las Cojobas | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-31
|  |  | 1 | 6406-02 | Carr. 361 Parcelas Capriles | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-29
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 338 Int. 346 Bo. El Hoyo | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-29
|  | Lajas | 2 | 6702-01 | Carr. 306 Bo. París, Carr. 394 Bo. Cerro Alto | Instalar postes y levantar varios tramos de alambres primarios en el suelo y corregir deficiencias | 2017-12-31
|  | Cabo Rojo | 1 | 6704-03 | Carr. 307 Bo. Boquerón | Instalar postes primarios, transformador y levantar líneas | 2017-12-28
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 12/31/2017
| Ponce | Ponce | 2 | 5004-07 | Urb. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-31
|  |  | 3 | 5901-01 | Bo. El Tuque, Calle 8A | Reemplazo de postes | 2017-12-27
|  | Juana Díaz | 3 | 5801-04 | Carr. 1, Bo. Capitanejo | Reemplazo de postes y levantar líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 2 | 5802-04 | Ext. Del Carmen | Instalar y cambiar postes | 2017-12-27
|  |  | 2 | 5802-02 | Urb. Jacaguax | Reemplazo de postes | 2017-12-28
|  | Villalba | 2 | 5902-03 | Bo. Toa Vaca, Carr. 150 | Instalación de postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-30
|  | Yauco | 1 | 5302-04 | Bo. Cotuy | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-27
|  |  | 3 | 5302-01 | Bo. Barinas | Contratista: Power Secure Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2018-01-01
|  |  | 1 | 5303-01 | Sector El Rocío | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-27
|  | Peñuelas | 1 | 5401-02 | Bo. Tallaboa Alta | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-28
|  | Guánica | 1 | 5602-02 | Bo. San Jacinto | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-27
|  | Guayanilla | 2 | 5501-04 | Bo. Macaná: Sectores La Bloquera y Santoni | Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2017-12-29
|  | Coamo | 1 | 4602-03 | Casco Urbano: Calle Mario Brachi | Levantar línea secundaria | 2017-12-27
|  |  | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2018-01-08
|  | Salinas | 3 | 4502-02 | Bo. El Coco | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2017-12-27
|  |  | 3 | L 200 | Carr. 1 hasta Sub. Lapas | Contratista: Power Secure Instalar postes y reparar líneas | 2017-12-30
|  |  | 1 | 4503-01 | Ext. El Coquí | Levantar líneas | 2017-12-29
|  |  | 1 | 4503-02 | Bo. Aguirre | Levantar líneas | 2017-12-27
|  | Santa Isabel | 1 | 4601-04 | Bo. Peñuelas | Levantar líneas y postes | 2017-12-27
|  | Guayama | 1 | 4001-03 | Bo. Caimital | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-12-30
|  |  | 1 | 4002-02 | Bo. Corazón | Reparar línea secundaria | 2017-12-27
|  |  | 1 | 4002-01 | Bda. Marín | Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Maunabo | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-15
|  |  | 3 | 4003-01 | Puerto de Jobos | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-12-28
|  | Patillas | 4 | 4201-01 | Bo. Apeadero | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias y restablecer servicio | 2017-12-29
|  | Maunabo | 8 | 4301-02 | Bo. Emajagua | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  | Arroyo | 6 | 4101-04 | Bo. Marín | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | 4101-02 | Urb. Jardines de Arroyo | Restablecer servicio | 2017-12-27
| San Juan | Guaynabo | 3 | 1709-05 | Carr. 833 (rotonda al lado del peaje nuevo) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 2017-12-30
|  |  | 1 | 1909-07 | Ave. B entre Calle 11 y 15, Bello Monte | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1803-02 | Carr. 165 & 28 en Zona Portuaria Puerto Nuevo | Corrección de deficiencias de línea | 2017-12-30
|  | San Juan | 3 | 1113-01 | Ave. A, Bo. Obrero | Reparar condiciones del alimentador | 12/27/2017
|  |  | 2 | 1310-01 | Calle Duke #1010 University Gardens | Cambio de poste traspatio | 12/27/2017
|  |  | 1 | L 17,500 | Coliseo Jose M. Agrelot | Confección de tres empalmes para bombas de agua | 12/27/2017
|  |  | 1 | 1437-01 | Bda. San José | Verificar condiciones | 12/27/2017
|  |  | 1 | 1414-4 | Calle Hostos 357 Urb Roosevelt | Levantar primarias y secundarias | 12/27/2017
|  |  | 1 | 1422-3 | Urb. El Vedado | Reparar condiciones | 2017-12-28
|  |  | 2 | 1303-05 | Carr. PR-176 entre el Riser y el Sector 4 Calles | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos | 2018-01-10
|  |  | 3 | 1343-01 | Carr. PR-8834 camino Pedro Ramos y Avelino Lopez | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos | 2018-01-10
|  |  | 1 | 1204-05 | Residencial Nuestra Señora de la Covadonga | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos | 2017-12-27
|  |  | 1 | 1512-04 | Bechara y muelles de Puerto Nuevo | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 2018-01-07
|  |  | 1 | 1116-03 | MH - 17 A Calle del Casse Esq. Clemenceau, Condado | Corrección de deficiencias soterradas para restablecer | 2017-12-27
|  |  | 17 | 1901-05 | Parkville | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/27/2017
|  |  | 10 | 1530-09 | Puerto Nuevo Calle Cairo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-27
|  |  | 10 | 1530-07 | Puerto Nuevo SE | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-27
|  |  | 10 | 1525-01 | Reparto Landrau Calle Fraser y Altamesa Calle Santa Inés | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-28
|  |  | 20 | 1909-09 | Glasglow Carr. 177 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 2017-12-29
|  |  | 10 | 1336-07 | Country Club / Berwind Estates / Colinas de Monte Carlo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1335-05, 1336-07, 1335-03 | Parcelas Falú | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1301-01 | 65 th Infantería hasta Estancias de Monte Llano detrás de Sub. Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 8 | 1336-08, 1301-02 & 04 | Country Club Ramal 8 detrás Sub Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/28/2017
|  |  | 10 | 1205-01, 02 & 03 | Quebrada Negrito, Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de línea | 01/24/2018
|  |  | 2 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018
|  | Trujillo Alto | 5 | 1204-04 | Los Aquinos | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 15 | 1204-03, 1201-01 | Bo. Carraízo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/02/2018