## 28-12-17
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
28/12/2017 | Arecibo | Arecibo |  | 8011-01 | Bo. Miraflores, Sector Biafara | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8501-02 | Bo. Sabana Hoyos, Sector Manantiales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8004-04 | Carr. 2 Bo. Factor, Sector Ánimas | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | 8001-02 | Bo. Cotto, Urb. Reparto Márquez | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas (posible energización) | 2017-12-28
|  |  | 1 | n/a | Areas de Arecibo | Trabajos de Emergencias del Distrito / Emergency works of Distric | 2017-12-28
|  | Barceloneta | 4 | L 2,200 & 8501-02 | PR 2 Bo. Florida Afuera, Sect. Cruce Dávila | Levantar líneas de subtransmisión y troncal alimentador (posible energización) | 2017-12-30
|  | Manatí | 3 | 8401-01 | PR 670 Pueblo- Abra Vending, Urb. Luchetti | Reparación de líneas primarias y desganche (posible energización) | 2017-12-30
|  | Ciales | 9 | 8701-01 | PR 149 Bo. Jaguas, Sector Santa Clara | Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 9 | L 36,100 | Carr. 145 Bo. Jaguas | Reparación de líneas de transmisión | 2017-12-29
|  | Florida | 4 | 8602-03 | PR 639, Bo. Florida Afuera, Sector Comisión | Reparación de líneas primarias y desganche (posible energización) | 2017-12-27
|  | Morovis | 3 | 8801-03 | Casco Urbano | Contratista: Flour Reparación de líneas de distribución. | 2018-01-10
|  | Jayuya | 1 | 8301-03 | Desvío Norte (Bolera Jayuya) | Vestir postes y regar línea primaria | 2018-01-03
|  |  | 1 | 8302-05 | Carr. 144 Km. 3 Jayuya Abajo frente a ABBVIE | Reparación líneas secundarias | 2017-12-28
|  | Utuado | 2 | 8013-01 | Carr. 602 km. 3 Sector Santa Isabel, Bo. Ángeles | Reparando líneas primarias | 2018-01-04
|  | Adjuntas | 1 | 8202-01 | Carr. 123 Km. 52 Bda. Acueducto ( Casco Urbano) | Levantar línea primaria y secundaria | 2017-12-30
|  | Isabela | 1 | 7502-04 | Bo. Arenales Bajos, Carr. 494 km 2.1 Int, Calle Cheito Corchado, Sector Beniquez Cubero | Reparacion de lineas primarias | 2017-12-29
|  |  | 2 | 7502-04 | Bo. Arenales Bajos, Carr 494, km 2.1 int, Calle Cheito Corchado, Sector Beniquez Cubero | Poda | 2017-12-29
|  | Camuy | 2 | 7601-03, 7601-04,7601-01 | Bo. Cienega, Bo Puente, Urb El Maestro, Bo Zanjas, Sector Vieques | Reemplazo de transformadores averiados (posible energización) | 2027-12-28
|  |  | 1 | L 2,100, 7402-01 | Bo. Yeguada | Contratista: USACE Instale de postes | 2018-01-16
|  |  | 6 | 8010-01 | Bo. Quebrada | Contratista: Bermúdez y Longo Instalación de postes y reparación de líneas | 2018-01-07
|  |  | 4 | 8010-01 | Carr. 129 Bo. Quebrada | Contratista: Flour Trabajo en líneas primarias y secundarias averiadas | 2018-01-10
|  | Quebradillas | 1 | 7402-02 | Ave. Estación, Bo. Terranova | Poda | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7402-02 | Ave. Estación, Bo. Terranova | Reparación líneas primarias. | 2017-12-29
|  |  | 1 | 7402-02, 7402-05 | Bo. Terranova, Bo. Charcas | Contratista: Atlantic Instale de postes | 2018-01-06
|  | Hatillo | 2 | 7702-01 | Carr. 491 Bo. Naranjito | Contratista: USACE Instale de postes y reparacion de lineas primarias | 2018-01-06
| Bayamón | Bayamón | 1 | 1710-01 | Carr. 830 Cerro Gordo Desde el Colmado Pintado hasta la Bombas AAA | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-02
|  |  | 4 | 1708-04 | Calle 17 Urb. Magonolia | Reparar condiciones | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1705-04 | Calle 2 Urb Villa Rica | Reparar condiciones | 2018-01-02
|  |  | 4 | 1711-02 | Urb. Jardines de Caparra | Reparar condiciones soterradas | 2018-01-28
|  |  | 4 | 1705-02 | Urb. Villa Rica Calles Evans, Josefina y Calle 10 | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2017-12-29
|  |  | 18 | L 9,100 & 1707-04 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instlación de postes y subir conductores | 2017-12-30
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Bayamón | Contratista: MASTEC Instlación de postes y subir conductores | 2018-01-27
|  | Toa Alta | 6 | 9405-05 | Carr. 861 Chito's Place Carr. 827 Villas del Toa | Reconstrucción de líneas primarias y secundarias | 2017-12-30
|  |  | 3 | 9401-01 | Bo. Contorno El Cielito | Reparación de líneas y cambio de poste | 2018-01-10
|  | Toa Baja | 1 | 9401-02 | Comunidad San José | Corrigiendo situaciones | 2017-12-28
|  |  | 2 | 99203-2 | Area Urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electrical Remplanzando postes y reparando | 2018-01-24
|  | Cataño | 4 | 1719-19 | Carr. 863m Bo. Pájaros, Barriada Popular | Corrigiendo situaciones | 2017-12-28
|  |  | 2 | 1801-05 | Carr. 869 Bo. Las Vegas | Instalación de provisional | 2017-12-28
|  | Vega Baja | 2 | 1806-03 | Sector William Fuerte, Bo. Palma | Contratista: Roman Electrical Reconstrucción de líneas | 2017-12-30
|  |  | 3 | 9003-06 | Alturas de Vega Baja | Trabajos de líneas | 2017-12-28
|  | Vega Alta | 8 | L 2,200 | Carr. 686 Puerto Nuevo | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalación de poste y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Dorado | 3 | 9101-04 | Carr. 676 Bo. Bajuras | Trabajos de líneas y poda | 2017-12-28
|  |  | 2 | 9202-02 / 9103-04 | Calle Norte Pueblo / Maysonet II | Trabajos de líneas e instale de transformador | 2017-12-28
|  |  | 2 | 9203-04 | Carr. 695 Higuillar, Dorado | Contratista: Roley Reconstrucción de líneas | Marzo 2018
|  |  | 4 | 9105-06 | Carr. 2 Bo. Espinosa, Dorado (entre Correa Tire y Espreso de Corozal) | Contratista: Reyes Electric Reparando alimentador | Marzo 2018
|  | Corozal | 7 | L 10,700 | Carr. 2 La Virgencita | Contratista: Foreman / MASTEC Instalación de poste y reconstrucción de líneas | Marzo 2018
|  |  | 2 | 9503-05 | Abras, Sector El Lagarto | Remplazo de transformador | 2017-12-28
|  |  | 1 | 9503-06 | Los Castillos | Trabajos de reparación primaria | 2017-12-29
|  | Naranjito | 3 | 9502-02 | Carr. 805 Bo. Negros Corozal | Reparación y reconstrucción de líneas | 2018-01-15
|  |  | 3 | 9802-04 | Carr. 152 Bo. Cedro Abajo / Cedro Arriba | Reparación y reconstrucción de líneas | 2018-01-15
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 164 Lomas Valles | Reparación de líneas | 2017-12-29
| Caguas | Humacao | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 88 Candelero Arriba interior | Levantar líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2603-09 | Carr. 925 Calle Flamboyán, Bo. Junquito | Reparación de líneas, postes y transformadores | 2017-12-29
|  |  | 6 | 2603-09 | Carr. 925 Calle Flamboyán, Bo. Junquito | Instalar poste | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2604-01 | Beach Village Palmas de Mar | Reparación de línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 5 | L 12,600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 5 | L 5,300 | Distrito Industrial de Las Piedras | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 9,900 | Desde la SE 2601 hasta la Carr. 924 y 31 | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  | Las Piedras | 5 | 2603-8 | SU #2 y raiser de Paseo Los Artesanos | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 6 | 2603-08 | Carr. 198 km 7.5 Urb. Oriente | Reparación líneas partidas | 2017-12-29
|  |  | 5 | 2803-03 | Carr. 31 subst. 2803--Las Piedras | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2017-12-30
|  | Naguabo | 8 | 2701-03 | Carr. 192 Urb. City Palace | Reparar líneas partidas | 2017-12-29
|  |  | 5 | 2702-01 | L 5,400 Underbuilt | Contratista: Cobra Reparar líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 5,400 | Carr. 31 int #191 Río Blanco | Contratista: Cobra Instalar postes | 2017-12-30
|  |  | 5 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Rio Blanco 2702 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  | Yabucoa | 5 | 2901-01,02,03,04 | Yabucoa Pueblo 2901 | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 1 | 2901-03 | Carr. 901, Calle Cristobal Colón Casco Urbano | Reparación de secunadarias | 2017-12-29
|  |  | 1 | 2901-03 | Carr. 901 Calle Saturnino Rodríguez | Patrullar y reparar. | 2017-12-29
|  |  | 5 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2017-12-30
|  | San Lorenzo | 2 | 3302-03 | Bo. Florida - El Chaparral | Reparación sistema distribución | 2017-12-29
|  |  | 2 | 3302-04 | Parcelas Florida | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
|  | Gurabo | 2 | 3101-01 | Urb. Villa del Carmen | Reparación sistema distribución | 2017-12-29
|  | Caguas | 1 | 3007-02 | Urb. Villa del Rey 2 | Energizar | 2017-12-29
|  |  | 3 | 3004-03 | Urb. Villa Blanca | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
|  |  | 2 | 3016-03 | Mech Tech, Complejo Deportivo | Cambio de postes, energizar | 2017-12-30
|  |  | 2 | L 400 | Santo Domingo | Reparación sistema distribución | 2017-12-31
| Carolina | Carolina | 3 | 1336-06/1618-01 | Ave. Iturregui - Country Club | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1336-06, 1657-02 | Calle Perseo, Urb. Los Ángeles | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 2 | 1658-13 | Ave. Isla Verde | Avería del SU8 al SU12 | 2017-12-28
|  |  | 2 | 1658-12 | Calle Palmar Sur - Villamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1619-01 | Ave. Sánchez Osorio - Sabana Gardens | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1618-01 | Calle Cerezo - Vistamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1618-02 | Ave. Pontezuela - Vistamar | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1602-04 | Carr. 853 (Barrazas) Carr. 859 (Sta.Cruz), Carr. 858 K.2.0 (Cacao) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 3 | 1602-05 | Bo. Martín González, Carr. 860 K. 2.3 (Campeche) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 2404-07 | Carr. 859 Km 1.2 Pórticos del Sol - Sector Monoloro | Cerrar puente primario | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 8856 Km 1.2 Los Calos, Barrazas | Verificar, probar , instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1602-04, 1602-02 | Calle Robles - Bo. Santa Cruz | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 2404-07 | Carr. 857 Km 2.1 Canovanillas | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km 7.0 Los Hiraldo - Barrazas | Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2017-12-28
|  | Canóvanas | 3 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Reparación en alimentador | 2017-12-28
|  |  | 2 | 2401-03 | Bo. San Isidro | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  | Rio Grande | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde Río Grande Estates hasta Palmer | Contratista: Pike Regando alambre | 2017-12-28
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr. 959 y Carr. 958 | Contratista: Pike Levantando líneas y enderezando postes | 2017-12-28
|  |  | 1 | 2306-01 | Río Grande Estates | Reparación de averías | 2017-12-28
|  |  | 1 | 2302-02 | Alturas de Río Grande | Reparación de averías | 2017-12-28
|  |  | 1 | 2301-01 | Jardines de Río Grande | Reparación de averías | 2017-12-28
|  | Loíza | 3 | 2403-01 | Villa Cristiana | Reparación líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  | Fajardo | 6 | 2006-04 | Carr. 3 Urb. Santa Rita-Quebrada Vueltas | Levantando líneas primarias | 2017-12-28
|  | Ceiba | 5 | 2101-01 | Calle Luna y Parcelas Nuevas | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2017-12-28
|  | Luquillo | 3 | 2201-01 | Carr. 983 Bo. Sabana | Levantando alambre. | 2017-12-28
|  | Vieques | 3 | 2501-02 | Bo. Villa Borinquen | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2017-12-29
|  |  | 3 | 2501-02 | Bo. Puerto Real, Carr. 996 | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2017-12-29
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Bo. Resaca | Reparando líneas secundarias | 2017-12-28
| Mayagüez | Añasco | 1 | 6101-04 | Carr. 430 Bo. Ovejas | Instalar postes | 2017-12-28
|  |  | 3 | 6101-04 | Carr. 109 Km. 1.7 al 0.2 Bo. Pozo Hondo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y postes | 2017-12-30
|  |  | 2 | 6101-05, 6101-02 | Bo. Espino Subestación Pozo Hondo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  | Maricao | 4 | 6301-01, 6301-03 | Carr. 357 Km. 6 Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  | Mayagüez | 4 | L 1,200 & L 1,500 | Cerro Las Mesas y Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  |  | 3 | 6014-01 | Bo. Quebrada Grande | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  |  | 1 | 6802-04 | Camino El Guayo Km. 1.3 Int. | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2017-12-28
|  | Aguadilla | 2 | 7002-01 | Carr. 460 Cuesta Vieja y Villa Lydia | Reparación línea primaria | 408312
|  |  | 1 | 7005-03 | Carr. 110 Bo. Aguacate y Villa Montaña | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2017-12-30
|  |  | 1 | L 2,700 | Parcelas Bo. Guerro | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-31
|  | Moca | 2 | 7101-02 | Parcelas Lasalle | Reparación línea primaria | 2017-12-30
|  |  | 2 | 7101-02 | Bo. Centro | Reparación línea primaria | 2017-12-31
|  |  | 1 | 7805-11 | Carr. 449 Km. 0.2 al Km. 3.0, Bo. Naranjo y Carr. 404 Km. 5.2 Bo. Naranjo | Contratista: Power Secure Reparación de línea primaria | 2017-12-30
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Bo. Marías y Bo. Guanábano | Reparación de línea primaria | 2017-12-30
|  | Rincón | 2 | 7301-02 | Carr. 429 Sector La Mancha | Reparación línea primaria | 2017-12-29
|  | San Sebastián | 2 | 7805-13 | Carr. 438 Km. 0.1 Bo. Magos | Reparación de líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 3 | 7802-01 | Carr. 119 Km. 29.0 Bo. Hoyamala Sector Millo Matos | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-28
|  |  | 2 | 7802-01 | Carr. 448 Km. 0.5 Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-30
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 454 Km. 0.9 Bo. Callejones | Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 128 Km. 58 Bo. Latorre | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-31
|  |  | 2 | 7901-03 | Carr. 124 Km. 26.8 Bo. Espino | Contratista: Power Secure Reparar líneas primarias averiadas | 2017-12-31
|  | Las Marías | 2 | 6201-03 | Carr. 120 Km. 15.0 Bo. Maravilla Sur | Reparación de líneas primarias | 2017-12-31
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-02 | Carr. 120 Km. 1.2 Bo. Santana | Instalar postes primarios, levantar tramos para energizar bombas AAA y áreas aledañas | 2017-12-30
|  |  | 2 | 6501-01 | Carr. 367 y 369 Bo. Machuchal, La Torre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-29
|  | San Germán | 2 | 6401-04 | Carr. 3314 Bo. Cotul | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-31
|  |  | 1 | 6406-02 | Carr. 361 Parcelas Capriles | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-29
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Bo. Espola | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2017-12-29
|  | Lajas | 2 | 6702-01 | Carr. 306 Bo. París, Carr. 394 Bo. Cerro Alto | Instalar postes y levantar varios tramos de alambres primarios en el suelo y corregir deficiencias | 2017-12-31
|  | Cabo Rojo | 1 | 6703-02 | Carr. 311 Bo. Las Delicias | Levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2017-12-29
|  |  | 1 | 6802-04 | Carr. 307 Bo. Boquerón | Instalar postes primarios, transformador y levantar líneas | 2017-12-29
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 12/31/2017
| Ponce | Ponce | 2 | 5004-07 | Urb. El Monte | Contratista: SM Electric Reemplazo de postes | 2017-12-30
|  |  | 2 | 5901-01 | Bo. El Tuque: Nueva Vida, Calle 11 | Enderezar poste y corregir deficiencias en líneas secundarias | 2017-12-28
|  |  | 3 | 5012-04 | Bo. Río Chiquito, Carr. 504 | Reemplazo de postes y restablecer servicio | 2018-01-16
|  |  | 2 | 5004-07 | Bo. La Yuca | Reemplazo de postes y restablecer servicio | 2018-01-16
|  | Juana Díaz | 5 | 5817-02 | Bo. Aguilita: Parcelas Viejas | Reemplazo de postes | 2017-12-29
|  |  | 3 | 5801-03 | Bo. Río Cañas Abajo | Instalar transformador para restablecer servicio | 2017-12-28
|  | Villalba | 2 | 5902-03 | Bo. Toa Vaca, Carr. 150 | Instalación de postes, levantar líneas y corregir deficiencias | 2017-12-30
|  | Yauco | 3 | 5302-01 | Bo. Barinas | Contratista: Power Secure Corregir deficiencias y restablecer servicio | 2018-01-01
|  | Guayanilla | 2 | 5501-04 | Bo. Macaná: Sector Santoni | Reparar línea primaria | 2017-12-29
|  |  | 1 | 5501-02 | Bo. Consejo Bajo y Parcelas Quebradas | Reemplazo de postes secundarios y reparar líneas primarias | 2017-12-29
|  |  | 1 | L 115 kV | Central Termoeléctrica Costa Sur | Reemplazo de transformador | 2017-12-28
|  | Coamo | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2018-01-08
|  | Salinas | 3 | 4502-02 | Bo. El Coco | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2017-12-28
|  |  | 3 | L 200 | Carr. 1 hasta Sub. Lapas | Contratista: Power Secure Levantar postes y líneas | 2017-12-30
|  |  | 1 | 4503-01 | Ext. El Coquí | Levantar líneas | 2017-12-29
|  | Guayama | 1 | 4001-03 | Bo. Caimital | Reemplazo de postes y levantar líneas | 2017-12-30
|  |  | 1 | 4002-01 | Bda. Marín | Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  |  | 12 | L 3,700 | Carr. de Arroyo a Maunabo | Contratista: Cobra Reconstrucción de la línea 3,700 | 2018-01-15
|  |  | 3 | 4003-01 | Puerto de Jobos | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas | 2017-12-28
|  | Patillas | 4 | 4201-01 | Bo. Apeadero | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias y restablecer servicio | 2017-12-29
|  | Maunabo | 8 | 4301-02 | Bo. Emajagua | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-28
|  | Arroyo | 6 | 4101-04 | Bo. Marín | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2017-12-30
|  |  | 2 | 4101-02 | Urb. Jardines de Arroyo | Restablecer servicio | 2017-12-28
| San Juan | Guaynabo | 3 | 1709-05 | Carr. 833 (rotonda al lado del peaje nuevo) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 12/31/2017
|  |  | 1 | 1909-07 | Avenida B entre calle 11 y 15, Bello Monte | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 5 | 1903-05 | Tintillo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/28/2017
|  | San Juan | 3 | 1110-03 | Calle Lutz, Ferrer, Laguna, Villa Palmeras | Corrección deficiencias de líneas | 12/29/2017
|  |  | 1 | 1512-04 | Bechara y muelles de Puerto Nuevo | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1336-07 | Country Club / Berwind Etates / Colinas de Monte Carlo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1335-05 / 1336-07 / 1335-03 | Parcelas Falú | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1301-01 | 65 th Infantería hasta Estancias de Monte Llano detrás de Sub. Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 8 | 1336-08 / 1301-02 & 04 | Country Club Ramal 8 detrás Sub Berwind | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 2 | 1421-04 | Calle Manuel F. Rossy, Urb. Baldrich, Hato Rey | Reparación condiciones líneas primarias, montando machetes | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1414-02 | Calle Padre Las Casas, Urb. Roosevelt, Hato Rey | Desganche líneas primarias y secundarias | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1113-01 | Ave. A, Bo. Obrero, Santurce | Reparación condiciones alimentador | 12/28/2017
|  |  | 2 | 1113-05 | Ave. Rexach, Bo. Obrero, Santurce | Reparación condiciones alimentador | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1414-02 | Calle Hostos, Urb. Roosevelt, Hato Rey | Reparando condiciones alimentador | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1414-04 | Calle Sergio Bustamante, Urb. Roosevelt, Hato Rey | Reparando condiciones alimentador | 12/28/2017
|  |  | 2 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 17 | 1901-05 | Urb. Parkville | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1530-09 | Puerto Nuevo Calle Cairo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/29/2017
|  |  | 10 | 1525-01 | Reparto Landrau Calle Fraser y Altamesa Calle Santa Inés | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 20 | 1909-09 | Glasglow Carr. 177 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 10 | 1327-11 | Villa Nevares | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018
|  |  | 1 | 1348-06 | Calle Paseo de Diego, Casco Urbano Rio Piedras | Remplazando vaccum switch en MH-02 | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1310-01 | Calle Duke #1010 Urb. University Gardens, Hato Rey | Instalando poste primario | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1303-05 | Carr. PR-176 entre el Riser y el Sector 4 Calles | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos | 01/11/2018
|  |  | 1 | 1329-03 | Panadería Super Cake en Ave 65 Infantería | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 12/28/2017
|  |  | 1 | 1204-05 | Centro Comercial El Tunel Car Wash en Ave 65 Infantería | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/11/2018
|  |  | 1 | 1204-05 | Urb. Alturas de Interamericana | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/11/2018
|  |  | 1 | 1204-05 | Urb. Interamericana Gardens | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/11/2018
|  |  | 1 | 1303-05 | Carr. PR-176 entre el Riser y el Sector 4 Calles | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 01/11/2018
|  | Trujillo Alto | 5 | 1204-04 | Los Aquinos | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 12/30/2017
|  |  | 15 | 1204-03/ 1201-01 | Bo. Carraízo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de línea | 01/03/2018