## 1-11-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
2018-11-01 | Arecibo | Hatillo | 3 | 8010-01 | Carr.489 Interior, Bo. Aibonito | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-11
|  | Arecibo | 1 | 8011-02 | Carr. 682 km 4.8 Bo. Garrochales | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-11
|  |  | 2 | 8011-01 | Carr. 637, Cuesta Biafara | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-11
|  |  | 1 | 8015-09 | Bo. Cotto, Residencial Trina Padilla | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-11
|  | Florida | 4 | 8602-01 | PR 667 Bo. Florida Afuera, Sector Pajonal | Cambio de postes y reparación de líneas primarias | 2018-01-12
|  | Barceloneta | 2 | 8501-02 | PR 140 Bo. Florida Afuera, Sector Maguelles | Cambio de postes y reparación de líneas primarias | 2018-01-19
|  | Manatí | 2 | 8404-03 | PR 643 Bo. Río Arriba Saliente, Sector Pugnado | Cambio de postes y reparación de líneas primarias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 8401-01 | PR 670 Urb. Lucchetti | Reparación de líneas secundarias (posible energización) | 2018-01-11
|  |  | 2 | 8404-01 | PR 686 Bo. Cotto Norte, Sector Cantera | Reparación de líneas primarias y secundarias (posible energización) | 2018-01-11
|  | Morovis | 1 | 8801-03 | PR 155 Bo. Morovis Norte, Avenida Buena Vista | Energizar tramo alimentador (energización) | 2018-01-11
|  | Ciales | 8 | 8701-02 | PR 149 Bo. Hato Viejo, Colinas de Jaguas y PR 632 Dos Ríos | Reparación de líneas y cambio de postes primarios | 2018-01-13
|  | Jayuya | 1 | 8302-04 | Carr. 527 Km. 0.1, Bo. Grioiñas | Instalación poste primario y regar líneas primaria | 1/11/2018
|  |  | 1 | 8301-01 | Carr. 144 Interior, Bo. Jayuya Abajo, Sector El Nudo | Desganchar línea primaria en acueducto | 1/11/2018
|  | Utuado | 1 | 8103-01 | Carr. 602 Km. 3.4 Bo. Santa Isabel | Levantando líneas primarias | 2018-01-17
|  |  | 1 | 8101-02 | Carr. 611, Km. 0.1, Bo. Sabana Grande | Levantar líneas secundarias | 1/11/2018
|  | Adjuntas | 1 | 8202-01 | Carr. 123, Interior, Lasa Valdes | Reparación línea primaria | 1/11/2018
|  | Camuy | 2 | 7601-03, 7601-04, 7601-01 | Carr. 119 (entrando por constructura ATG); Carr 486 Abra Honda; Carr 4491, Bo. Puente | Grúa enderezando postes, llevar postes | 2018-01-11
|  |  | 2 | 7601-03 | Carr. 119 (entrando por constructura ATG); Carr 119 Puente Pica | Reparación líneas primarias e instalación de poste | 2018-01-11
|  |  | 1 | L 2,100 & 7402-01 | Bo. Yeguada | Contratista: USACE Instale de postes | 2018-01-15
|  | Quebradillas | 1 | 7402-02, 7402-05 | Carr. 4484, km 0.5 Bo. Quebrada Mala - San José; Carr 478 Bo. San Antonio | Cambios secundarios | 2018-01-11
|  |  | 1 | 7402-05 | Carr. 113, km 18.1-18.3 Bo. San Antonio | Poda | 2018-01-11
|  | Hatillo | 1 | 7701-01, 7702-02 | Bo. Capaez, Sector La Gallera; Bo. Buena Vista, Sector El Saco | Reparación líneas primarias | 2018-01-11
|  |  | 1 | 7702-03 | Bo. Lechuga, Sector Verdum; Bo. Capaez, Sector Punta Brava | Reparación líneas primarias | 2018-01-11
|  |  | 1 | 7702-02 | Bo. Buena Vista, Sector El Saco | Poda | 2018-01-11
|  |  | 1 | 7701-04 | Bo. Santa Rosa, Sector La 15 | Instale de postes | 2018-01-11
|  | Isabela | 2 | 7502-01 | Carr. 2, Interior, Sector El Ramal | Reparación líneas primarias y desganche | 2018-01-11
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1716-03 | Calle 2 Urb. Alturas de Flamboyán | Reparar condiciones | 2018-01-12
|  |  | 4 | 1714-02 | Calles 8 , 23, 27 Urb. Santa Rosa | Reparar condiciones | 2018-01-13
|  |  | 2 | 1717-03 | Calles 21, 22 Urb. Sierra Bayamón | Reparar condiciones | 2018-01-11
|  |  | 2 | 1717-03 | Carr. 861 Urb.Sierra Linda | Reparar condiciones | 2018-01-12
|  |  | 2 | 1716-03 | Urb. Alturas de Bayamón | Reparar condiciones | 2018-01-12
|  |  | 1 | 1710-01 | Carr. 831, Sector La Pra Bo. Minillas, Bayamón | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-12
|  |  | 2 | 1710-01 | Carr. 830, Bo. Cerro Gordo, Sector Las Guavas y Camino Pintado | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-12
|  |  | 6 | 1705-02 | Urb. Reparto Flamingo - Calles San Juan Bautista, Vivi y Atenas | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-14
|  |  | 5 | 1710-03 | Urb. Flamingo Terrace | Reparación de líneas | 2018-01-12
|  |  | 12 | 4100/1707-01 | Urb. Lomas Verdes Bayamón | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 18 | 9100/1707-04 | Urb. Royal Palm Bayamón | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  | Toa Alta | 3 | 9502-03 | Carr 165 Bo. Quebrada Cruz Fancoop | Instalación de postes reparación de líneas | 2018-01-16
|  |  | 2 | 9401-01 | Carr. 861 Bo. Contorno | Contratista: Bermúdez y Longo Reparación de líneas | 2018-01-27
|  | Toa Baja | 6 | 9203-3 | Sector Media Luna, Toa Baja | Extender tramo para amarrar alimentadores 9203-03 y el 9203-02 para energizar Campanilla de la portatil #13 instalada. | 2018-01-11
|  |  | 2 | 9203-2 | Área urbana de Toa Baja y carr. 867 | Contratista: Roman Electric Remplazando postes y reparando | 2018-01-24
|  | Cataño | 2 | 1806-3 | Bo. Palma, Sector William Fuerte, Cataño | Contratista: Rolei Electric Reconstrución de líneas | 2018-01-12
|  | Vega Baja | 8 | 9002-02 | Urb. San Demetrio | Trabajos de línes y despeje | 2018-01-11
|  | Dorado | 3 | 9105-06 | Carr. 2 Bo. Espinosa , Dorado (Entre Correa Tire y Expreso de Corozal) | Contratista: Reyes Electric Reonstrucción de líneas | MARZO 2018
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Escuela Francisco Morales, Bombas AAA El Cerro después del Medio Día | Regar alambres Y reparación líneas | 2018-01-15
|  |  | 1 | 9802-04 | Bo. Cedro Abajo 4 Calles | Reparación de líneas | 2018-01-16
|  |  | 5 | 9802-04 | Carr. 152 Cedro Arriba | Contratista: Design Build Reparación de líneas | 2018-01-27
|  | Corozal | 1 | 9502-02 | Pueblo de Corozal | Reparación de secundarias | 2018-01-12
|  |  | 3 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Reparación de líneas | 2018-01-27
|  |  | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 84, Bo. Cataño frente antiguo Marcelo | Levantar líneas primarias | 2018-01-11
| Caguas | Humacao | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km 84, Bo. Cataño frente antiguo Marcelo | Levantar líneas primarias | 2018-01-11
|  |  | 4 | 2602-02 | Calle 31 Urb. Villa Universitaria | Reparación de primarias y secundarias soterradas | 2018-01-13
|  |  | 5 | 2602-03 | Carr. 925 Calle Petunia, Bo. Junquito | Instalando poste y reparando líneas | 2018-01-12
|  |  | 1 | 2602-01 | Carr. 925 Bo. Junquito, Calle Jazmín | Instalando postes y reparación de lineas | 2018-01-11
|  |  | 2 | 2604-01 | Carr. 198 | Reparacion de primarias, secundarias | 2018-01-13
|  |  | 2 | L 12,600 | Humacao TC- 2605 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2018-01-12
|  | Las Piedras | 3 | 2601-03, 2603-08 | L 9,900 Underbuilt | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2018-01-15
|  |  | 3 | 2603-08 | Urb. Palma Royale, #9936 int. #198 | Reparación líneas partidas | 2018-01-12
|  |  | 5 | 2803-02 | Carr. 31 Peña Pobre | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-12
|  |  | 5 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2018-01-30
|  | Naguabo | 4 | 2701-03 | Carr. 31 km 3.8 calle Celis Aguilera, casco urbano | Reemplazo de transformador | 2018-01-11
|  |  | 5 | L 5,400 | Carr. 31 int #191 Río Blanco | Contratista: Cobra Instalar postes | 2018-01-12
|  |  | 3 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco 2702 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-12
|  | Yabucoa | 5 | 2901-02, 2901-03 | Yabucoa Pueblo Subestacoón 2901 | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas primarias. | 2018-01-12
|  |  | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta Subestación 2901 | Reparación de lineas primarias, | 2018-01-12
|  | Juncos | 4 | 3205-08 | Urb. Palma Real | Reemplazo transformador | 2018-01-13
|  |  | 4 | 3205-07 | Bo. Ceiba Norte | Reemplazo de postes, reparación de líneas | 2018-01-14
|  | Caguas | 3 | 3014-04 | Carr. 1 | Reparación sistema distribución | 2018-01-14
|  |  | 1 | 3014- 01, 02, 03 | Carr. 1 | Energizar | 2018-01-12
|  |  | 1 | 3009-04 | Urb. Caguax | Barrenado direccional | 2018-01-13
| Carolina | Carolina | 1 | 1619-01 | Carr. 190 Km 2.1 Sabana Abajo | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-12
|  |  | 1 | 1658-12 | Marginal Villamar | Hacer prueba en MH-15-4 | 2018-01-11
|  |  | 1 | 1618-01 | Calle 201 Country Club | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-12
|  |  | 1 | 2404-07 | Calle Imperial - Parque Ecuestre | Verificar sin tierra, condición de línea y energizar | 2018-01-11
|  |  | 1 | 1646-02 | Ave. 65 Inft. - Los Colobos | Verificar , probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-11
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 853 Km 5.2 Bo. Cacao | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-11
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 856 Km 1.0 Cuesta Los Flacos, Barrazas | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-11
|  |  | 1 | 1607-01 | Carr. 185 Km 12.0 Bo. Cedro | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-12
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 858 K.2.0 (Cacao Centro) | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-13
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 848 Km 4.5 Calle 7 Saint Just | Contratista: Pike Verificar, probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-13
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 860 Km 2.3 Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-12
|  | Canóvanas | 2 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Conexiones, levantando líneas para energizar | 2018-01-12
|  |  | 2 | 2404-08 | Carr. 185 Campo Rico | Reparando caja primaria | 2018-01-11
|  |  | 2 | 2404-05 | Centro Industrial San Isidro | Contratista: PPZ Conectando subestación nueva | 2018-01-13
|  | Río Grande | 4 | 2302-01 | Carr. 958 y 959 | Contratista: Pike Haciendo conexiones y levantando líneas para energizar | 2018-01-12
|  |  | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde Río Grande hasta Palmer | Contratista: Pike Regando alambre | 2018-01-12
|  |  | 4 | 2302-03 | Carr. 956 | Reparando raiser Urb. Miramelinda | 2018-01-11
|  |  | 4 | 2302-01 | Carr. 962 | Levantando líneas primarias | 2018-01-12
|  | Loíza | 5 | 2403-01 | Villa Cristiana | Reparando líneas primarias y secundarias | 2018-01-13
|  | Fajardo | 3 | 2005-10 | Carr 3 Marginal Quebrada Vueltas | Levantando líneas primarias | 2018-01-11
|  | Ceiba | 2 | 2101-01 | Calle Sol Quebrada Seca | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2018-01-12
|  | Luquillo | 2 | 2201-04 | Carr. 992 Bo. Mataplátano | Levantando alambre | 2018-01-11
|  |  | 2 | 2305-02 | Carr. 992 Hacienda Carabalí | Levantando líneas y conectando transformadores | 2018-01-12
|  | Vieques | 3 | 2501-01 | Bo. Monte Santo Calle 12 | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2018-01-12
|  |  | 3 | 2501-02 | Carr. 997 Bo. Luján | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2018-01-12
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250 Bo. Clark | Líneas secundarias | 2018-01-12
| Mayagüez | Añasco | 4 | 6101-04 | Bo. Ovejas, Km. 7 al Km. 10 | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-20
|  |  | 3 | 6101-02 | Carr. 109, Urbanización Brisas de Añasco | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-13
|  | Maricao | 3 | 6301-02 | Carr. 357, KM. 6, Bo. Montoso | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-09
|  | Mayagüez | 1 | L 1,200, L 1,500 | Cerro Las Mesas y Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-11
|  |  | 4 | 6010-01 | Carr. 349, Bo. Cerro Las Mesas | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-14
|  |  | 1 | 6010-02 | Poblado Rosario | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-12
|  | Aguadilla | 2 | 7003-05 | Carr. 107, Urb. Marbellla | Reparación de líneas y postes secundarios | 2018-01-11
|  |  | 2 | 7011-02 | Carr. 467 Km. 0.2 Bo. Camaseyes, Sector El Cuco | Reparación de líneas y postes primarios | 2018-01-12
|  |  | 1 | 7003-03 | Carr. 2 Km. 124.5 Int., Bo. Caimital Alto | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2018-01-14
|  | Moca | 2 | 7101-02 | Carr. 110 Km. 20.0 Bo. Centro | Reparación de línea primaria y poste roto | 2018-01-11
|  |  | 2 | 7104-05 | Carr. 125 Km. 6.9 Int. Bo. Voladoras | Reparación de línea primaria | 2018-01-11
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444 Bo. Cuchillas, Sector Loperena | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-11
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110 Km. 5.8 y 10.7, Bo Marías y Bo. Cruz Isleta | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-17
|  | Aguada | 3 | 7201-03 | Carr. 417 Km. 5.5 Bo. Marías | Reparación de línea primaria | 2018-01-14
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 411 Km. 7 Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-16
|  | Rincón | 1 | 7301-03 | Carr. 412, Km. 5.3, Bo. Cruces | Reparación de línea primaria | 2018-01-12
|  |  | 2 | 7301-04 | Carr. 413 Km. 4.4 Bo. Puntas, Calle Vistamar | Reparación de línea primaria | 2018-01-13
|  |  | 1 | 7301-01 | Carr. 413 Km. 3.6 Bo. Puntas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-16
|  | San Sebastián | 2 | 7802-03 | Carr. 433 Km. 5.0 Bo. Mirabales | Reparación de líneas primarias | 2018-01-13
|  |  | 2 | 7403-03 | Carr. 446, Carr. 457 Km. 7.0 Bo. Planas | Contratista: Power Secure Reparación de líneas primarias averiadas | 2018-01-12
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 454 Km. 3.1 Bo. Callejones | Reparación de líneas primarias | 2018-01-12
|  |  | 1 | 7901-03 | Carr. 111 Km. 8.5 Bo. Lares, Sector Las Mírias | Reparación de líneas primarias | 2018-01-11
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 4128 Bo. LaTorre, Sector Morel | Contratista: Power Secure Reparación de líneas primarias averiadas | 2018-01-13
|  | Las Marías | 1 | 6201-01 | Carr. 407 Km. 3.0 Bo. Altozano | Reparación de líneas primarias | 2018-01-13
|  | Sabana Grande | 2 | 6501-02 | Carr. 367 y Carr. 369 Bo. Machuchal, Bo. Latorre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-11
|  |  | 2 | 6501-01 | Carr. 367, Carr. 369, Bo. Machuchal, Sector La Torre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-12
|  | San Germán | 2 | 6406-02 | Carr. 361 Bo. Caín Alto | Instalar postes, cambio de crucetas, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-13
|  |  | 1 | 6404-03 | Carr. 362 Km. 6 Bo. Guamá | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-14
|  | Hormigueros | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Carr. 346, Bo. Jaguitas | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-11
|  | Lajas | 2 | 6702-01 | Carr. 101, Bo. París, Carr. 3316, Sector Yuya Colón | Instalar postes, levantar varios tramos de alambres primarios en el suelo y corregir deficiencias | 2018-01-13
|  | Cabo Rojo | 1 | 6802-04 | Carr. 102 Km. 14. Bo. Joyudas | Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2018-01-11
|  |  | 6 | 6702-01 | Carr. 312 | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 1/11/2018
| Ponce | Ponce | 1 | 5012-04 | Urb. Las Monjitas | Levantando líneas primarias y desganche | 2018-01-12
|  | Arroyo | 51 empleados | 4101-04 | Bo. Marín / Pitahaya, Arroyo P.R. | Contratista: Cobra Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-25
|  | Peñuelas | 2 | 5401-02 | Bo. Ruberte | Reparar línea primaria | 2018-01-12
|  |  | 2 | 5401-01 | Bo. Juncos | Reparar línea primaria | 2018-01-12
|  |  | 2 | 5401-03 | Peñuelas Valley | Reparar línea primaria | 2018-01-13
|  |  | 1 | 5401-04 | Bo. Cuesta Blanca | Reparar línea primaria | 2018-01-15
|  | Juana Díaz | 2 | 5817-02 | Sabana Llana | Reparar línea y desganche | 2018-01-13
|  |  | 1 | 5802-03 | Palmas Sector Tocadillo | Instalar postes | 2018-01-12
|  |  | 2 | 5817-02 | Manzanilla | Pasar líneas a postes ya instalados | 2018-01-12
|  |  | 4 | 5802-03 | Guayabal, Carr. 145, Sector Pastillo | Remplazo postes, levantar y repara lineas | 2018-02-05
|  |  | 3 | 5802-03 | Carr. 149 Bo. Guayabal, Sector Rincón | Remplazo postes, reparar lineas y desganche | 2018-02-05
|  | Patillas | 50 empleados | 4201-01 | Sector Los Pollos, Patillas P.R. | Contratista: Cobra Levantando postes | 2018-01-18
|  |  | 18 empleados | 4201-03, 4201-04 | Desvío, Patillas P.R. | Contratista: Cobra Fijando líneas | 2018-01-25
|  | Guayama | 3 | 4003-02 | Calle 4 Urb. Vives, Guayama P.R. | Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-12
|  |  | 3 | 4002-02 | Calle Candelario-Bo.Corazón, Guayama | Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-14
|  |  | 2 | 4003-01 | Santa Ana-Puerto Jobos, Guayama P.R. | Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-14
|  |  | 4 | 4003-03, 4001-02 | Bo. Borinquen, Guayama P.R. | Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-13
|  |  | 31 empleados | 4003-01 | Sector Villodas-Guayama, P.R. | Contratista: Cobra Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-16
|  | Yauco | 3 | 5305-04 | Bo. Paloma Power Secure | Reparar linea primaria | 2018-01-15
|  | Maunabo | 17 empleados | 4301-01 | Urb. El Calimano, Maunabo P.R. | Contratista: Cobra Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-14
|  |  | 100 empleados | L 3,700 | Linea 3,700 (Arroyo-Patillas-Maunabo) | Contratista: Cobra Instalando postes y líneas | 2018-03-11
|  | Coamo | 1 | 4602-01 | Callejon Los Bravos | Levantando postes y reparar líneas | 2018-01-12
|  |  | 1 | 4602-03 | Sector Turquia Zona Urbana | Levantando postes y reparar líneas | 2018-01-12
| San Juan | Guaynabo | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/14/2018
|  |  | 2 | 1343-03 | Carr. 169 Bo. Camarones (ramales) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 1/13/2018
|  |  | 1 | 1343-05 | Carr. 834 Bo. Ríos a Sonadora (Villa Mercedes & Valle Escondido) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de línea | 2/06/2018
|  |  | 1 | 1907-04 | Urb. Esmerald Court | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 2 | 1909-09 (X 1907-3) | Villa Lissette | Remplazar T-1 (75KVA) quemado | 1/11/2018
|  | San Juan | 12 | 1301-04 | Los Maestros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/14/2018
|  |  | 16 | 1652-04 | Ext. El Comandante y Country Club | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/14/2018
|  |  | 8 | 1335-04 | Urb. Villa Prades | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/12/2018
|  |  | 3 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord / USACE Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/15/2018
|  |  | 6 | 1303-01, 02 | Carr. 176 Cupey Alto, Camino Don Diego | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/18/2018
|  |  | 6 | 1346-02 | Ave. De Diego, Cementerio Municipal | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/25/2018
|  |  | 5 | 1330-01 | Urb. Bucaré | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/14/2018
|  |  | 10 | 1531-05 & 01 | Calle 23 SO Urb. Reparto Metropolitano | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 3 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/14/2018
|  |  | 20 | 1530-08 | Urb. Golden Gate | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/12/2018
|  |  | 10 | 1531-03 | Urb. La Riviera | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/14/2018
|  |  | 5 | 1521-05 | Ave. Roosevelt | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/13/2018
|  |  | 2 | 1345 | Subestación Río Piedras Heights | Contratista: USACE Corrigiendo deficiencias de líneas | 2/10/2018
|  |  | 6 | 1334-02 | Sabana Llana | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/17/2018
|  |  | 7 | 1437-03 | San José | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/18/2018
|  |  | 8 | 1301-02 | Las Virtudes | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/18/2018
|  |  | 10 | 1421-01, 02 | Urb. Las Américas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/17/2018
|  |  | 2 | 1521-02 | Ave. De Diego Esq. Roosevelt | Corrección deficiencias en riser | 1/13/2018
|  |  | 2 | 1346-2 (X 1529-15) | Res. San Fernando | Remplazar T-4 (75KVA) quemado | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1106-04 | Calle Lutz, Villa Palmeras, Santurce | Reparación alimentador y líneas secundarias para energizar | 1/11/2018
|  |  | 2 | 1110-01 | Escuela Intermedia, Ave. Borínquen, Bo. Obrero | Desganchar y energizar línea primaria | 1/11/2018
|  |  | 2 | 1106-04 | Calle El Toro, Santurce | Desganchar y corregir condiciones líneas primarias y secundarias para energizar | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1403-03 | Calle Alhambra 271 Urb. Floral Park, Río Piedras | Restableciendo servicio | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1346-04 | Villa Esperanza, Urb. La Cumbre Calle Pradera e Himalaya | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1346-03 | Calle Corazón Urb. Apolo, Calle A Urb. Milaville | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1329-03 | Calle 4 Urb. San Agustín | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1343-05 | Camino Lazú en Bo. Río | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1204-04 | Calle Andromeda y Pelius Venus Gardens | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  |  | 1 | 1204-02 | Carr. 843 | Corrección deficiencias de líneas | 1/11/2018
|  | Trujillo Alto | 6 | 1204-03 | Carr. 175 Bo. Carraízo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/13/2018
|  |  | 6 | 1303-05 | Carr. 176 Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/30/2018
|  |  | 12 | 1205-03 | Quebrada Negrito, Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/31/2018
|  |  | 6 | 1204-05 | Carr. 175 Sector La Variante | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/23/2018