## 1-16-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
16/1/2018 | Arecibo | Hatillo | 2 | 8010-01 | Bo. Aibonito, Sector Pentecostal y Berrocal | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-16
|  | Arecibo | 1 | 8011-02 | Carr. 682 km 4.5 Bo. Garrochales . | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-16
|  |  | 1 | 8010-02, 8007-03 | Bo. Esperanza, Sect. Juego Bola, Urb. Duamel Bo. Pueblo | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-16
|  | Barceloneta | 2 | 8504-02 | PR 682 Pueblo Sector Catañito | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2018-01-16
|  | Manatí | 3 | 8404-03 | PR 643 Bo. Río Arriba Saliente, Sector Pugnado | Cambio postes y reparación de líneas primarias | 2018-01-18
|  |  | 2 | 8401-01 | PR 670 Pueblo - Urb. Lucchetti | Reparación de líneas y postes primarios | 2018-01-17
|  |  | 3 | 8404-04 | PR 686 Bo. Coto Norte, Sector Campo Alegre | Reparación de líneas primarias (posible energización) | 2018-01-16
|  | Ciales | 10 | 8701-02 | PR 632, Bo. Hato Viejo, Sector La Cumbre | Reparación de líneas primarias | 2018-01-17
|  | Utuado | 2 | 8103-01 | Carr. 602 Km. 3.4 Bo. Santa Isabel | Reparación de líneas primarias, Bombas AAA | 2018-01-18
|  | Adjuntas | 1 | 8202-03 | Carr. 123 Bo. Garzas Centro | Reparación de alimentador | 2018-01-16
|  | Jayuya | 2 | 8302-05 | Bo. Collores, Sect. Santa Rosa | Cambio de poste primario partido (posible energización) | 2018-01-17
|  | Camuy | 2 | 7601-03 | Bo. Puente- Sector La Pica | Reparación líneas primarias y secundarias Desganche | 2018-01-16
|  | Hatillo | 1 | 7702-02 | Bo. Buena Vista, Sector El Saco | Reparación de líneas primarias | 2018-01-16
|  |  | 1 | 7702-02, 7701-04 | Bo. Buena Vista, Sector El Saco; Bo Santa Rosa- Sector La 15 | Instalación de postes | 2018-01-16
|  | Isabela | 1 | 7502-04 | Carr. 4494 Bo. Mora, Sector Osana | Desganche | 2018-01-16
| Bayamón | Bayamón | 2 | 1717-03 | Res. Falín Torrench | Reparar condiciones | 2018-01-17
|  |  | 2 | 1717-03 | Carr. 861 Sierra Linda | Reparar condiciones | 2018-01-16
|  |  | 4 | 1717-03 | Calles 39, 40, 42 y 25 Urb. Sierra Bayamón | Reparar condiciones | 2018-01-18
|  |  | 1 | 1710-01 | Calle Sinia Urb. Irlanda Heights | Avería soterrada | 2018-01-17
|  |  | 2 | 1710-01 | Sector Esteba Cruz | Reparar condiciones | 2018-01-17
|  |  | 6 | 1710-03 | Flamingo Terrace, área marginal, comercios, residencias, Funeraria Alternative, Colegio Montañez | Reparar condiciones | 2018-01-16
|  |  | 5 | 1705-01 | Calle 25 a Calle 9 a Calle 8 entre calle C y Calle B Urb. Santa Mónica | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-20
|  |  | 6 | 1704-03 | Calle Pesquera y calle 4 a la calle 25 Urb. Flamboyán Gardens | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-27
|  |  | 5 | 1708-05 | Calle 5, 21 a la calle Robles Urb. Lomas Verdes | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-27
|  |  | 6 | 1708-03 | Calle Kenya a Calle Haití entre calle 30 y Laurel Urb. Santa Juanita | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-27
|  |  | 6 | 1708-02 | Calle Elba y Calle 23 Urb. Santa Juanita | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-27
|  |  | 5 | 1705-02 | Calle Atenas y Calle Central Urb. Reparto Flamingo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-19
|  |  | 1 | L 10,700 | Carr. 29 Esq. Carr. #2 | Instalación de Postes | 2018-01-16
|  |  | 12 | 4,100 & 1707-01 | Urb. Lomas Verdes | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 18 | 9,100 & 1707-04 | Urb. Royal Palm | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  | Toa Baja | 2 | 9203-03 | Bo. Campanillas | Corrigiendo condiciones | 2018-01-24
|  |  | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electric Remplazando postes y reparando | 2018-01-31
|  | Toa Alta | 2 | 9403-03 | Bo. Ortiz Los Verillas | Instalar alambres | 2018-01-30
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 824 Bo. Galateo | Contratista: Bermúdez y Longo Trabajar en línea primaria | 2018-01-30
|  | Cataño | 1 | 1801-03 | Las Vegas, traspatios | Corrigiendo condiciones | 2018-01-16
|  |  | 2 | 1803-05 | Amelia, Cataño Pueblo | Corrigiendo condiciones | 2018-01-16
|  |  | 2 | 1806-03 | Bo. Palmas, Cataño | Contratista: Rolei Electric Reconstrución de líneas | 2018-01-19
|  | Vega Baja | 6 | 9002-02 | San Demetrio | Trabajo y despeje de líneas | 2018-01-16
|  |  | 3 | 9001-02 | Carr. 160 Km 5.1 - , Almirante | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Dorado | 2 | 9202-01 | Bda. Corea | Trabajo y despeje de líneas | 2018-01-16
|  |  | 3 | 9002-03 | Carr. 686 Km. 14.2 Hacia la Playa de Vega Baja | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  |  | 4 | 9105-06 | Carr. 2, Bo. Espinosa, Dorado (Entre Correa Tire y Expreso de Corozal) | Contratista: Reyes Electric Instalacion de postes y reconstrucción de línea | Marzo 2018
|  | Naranjito | 2 | 9502-03 | Carr. 165 Lomas García | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 1 | 9801-03 | Carr. 825, Lomas / Achiote | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 5 | 9802-04 | Carr. 152 Bo. Cedro Arriba | Contratista: Design and Build Trabajar en línea primaria | 1//30/2018
|  | Corozal | 2 | 9501-01 | Carr. 159 Bo. Dos Bocas, Sector Millo Maldonado | Instalar postes y reparar líneas | 2018-01-30
| Caguas | Humacao | 3 | 2602-03 | Carr. 3 km. 84 Bo. Cataño frente antiguo Marcelo | Levantar líneas primarias | 2018-01-17
|  |  | 1 | 2602-01 | Urb. El Retiro, Bo. Río Abajo | Instalando postes y reparación de lineas | 2018-01-17
|  |  | 2 | L 12,600 | Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 2 | L 3,700 | Carr. 3 Km 88.5 hacia el ACB 3721 | Levantar líneas primarias | 2018-01-17
|  | Las Piedras | 3 | 2601-03, 2603-08 | L 9,900 Underbuilt | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2018-01-30
|  |  | 5 | 2803-02 | Carr. 31 Peña Pobre | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 5 | L 3,000 | Carr. 31 frente a 2803 Pueblito del Río | Contratista: Cobra Reparar líneas | 2018-01-30
|  | Naguabo | 3 | L 9,900 | Carr. 924 hasta Río Blanco 2702 | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-30
|  | Yabucoa | 5 | 2901-02, 2901-03 | Yabucoa Pueblo Subestación 2901 | Contratista: Cobra Instalación de postes y reparación de líneas primarias. | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta Subestación 2901 | Reparación de lineas primarias | 2018-01-17
|  | Barranquitas | 2 | 3502-01 | Carr. 558 km 0.3 int. Bo. Helechal | Reparación de línea secundaria | 2018-01-17
|  | Naranjito | 2 | 9605-02 | Carr. 780 km 5.6 int. Bo. Anones, Sector Los Hernández | Reparación de línea secundaria | 2018-01-17
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 156 km 8.7 int. Bo. Botijas II | Levantar línea primaria y reinstalar transformador | 2018-01-17
| Carolina | Carolina | 1 | 1620-05 | Carr. 848 Km. 3 Saint Just | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-18
|  |  | 1 | 2404-07, 1602-03 | Carr. 857 Km 2.0 Canovanillas | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-16
|  |  | 1 | 1646-05 | Calle Clemente - Villa Justicia | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-16
|  |  | 1 | 1118-07, 1658-12 | Calle Mar Mediterráneo | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-16
|  |  | 1 | L 3,600 | Ave. Campo Rico | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-16
|  |  | 1 | 1652-03 | Calle 232 Country Club | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-17
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 858 Km. 2.0, Bo. Cacao | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-17
|  |  | 1 | 1619-01 | Carr. 190 Km 1.2 Industrial Sabana Gardens | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-16
|  |  | 1 | 2404-06 | Carr. 874 Km 4.1 Hoyo Mulas | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-16
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 860 Km 2.3 Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-17
|  | Canóvanas | 3 | 2302-01 | Carr. 962 Bo. Cambalache | Reparación líneas primarias y secundarias para dar servicio | 2018-01-16
|  |  | 2 | 2404-08, 2401-01 | Carr. 185 | Contratista: Pike Conexiones, levantando líneas para energizar | 2018-01-17
|  | Río Grande | 4 | 2302-01 | Carr. 958 Malpica | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-17
|  |  | 2 | L 3,100 | Carr. 3 desde Río Grande hasta Palmer | Contratista: Pike Regando alambre | 2018-01-17
|  |  | 2 | 2302-03 | Carr. 187 | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-17
|  |  | 2 | 2302-01 | Carr. 958 Bo. Malpica | Reparando líneas primarias y secundarias | 2018-01-16
|  |  | 2 | 2302-01 | Estancias del Sol | Reparación líneas secundarias | 2018-01-16
|  | Loíza | 4 | 2403-01 | Parcelas Vieques | Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-16
|  | Fajardo | 1 | 2001-03, 2005-09 | Carr. 982 Bo. Demajagua | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-17
|  |  | 2 | 2201-04 | Carr. 195 Bo. Mansión del Sapo | Levantar líneas primarias y secundarias | 2018-01-16
|  |  | 2 | 2201-04 | Calle Desvío, Res. Puerto Real | Remplazo 4 postes y líneas primarias | 2018-01-16
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Calle Sol, Quebrada Seca | Levantando líneas primarias y remplazo de postes | 2018-01-16
|  | Luquillo | 4 | 2002-03 | Carr. 984 Bo. Sabana | Levantando alambre primario y secundario | 2018-01-17
|  |  | 4 | 2201-04 | Carr. 992, Bo. Mata de Plátano | Levantando alambre primario y secundario | 2018-01-17
|  | Vieques | 2 | 2501-03 | Carr. 989 Bo. Fortín | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2018-01-17
|  |  | 1 | 2501-01 | Carr. 200 Interior Bo. Martineau | Contratista: Pike Instalando postes | 2018-01-17
|  |  | 1 | 2501-01 | Bo. Puerto Real | Contratista: Pike Levantando poste y líneas primarias | 2018-01-17
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250 Bo. Clark | Líneas secundarias | 2018-01-16
| Mayagüez | Añasco | 4 | 6101-02, 6101-05 | Carr. 109, Urb. Brisas de Añasco, Carr. 405 Km. 2.5 | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-19
|  |  | 4 | 6101-04 | Carr. 108 Km. 9.3 al 10.2 Bo. Leguisamo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-30
|  | Maricao | 4 | 6301-02 | Carr. 120 Km. 22.9 Casco Urbano | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-14
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-16
|  |  | 4 | 6010-01 | Carr. 349 Bo. Las Mesas | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 6010-02 | Poblado Rosario | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-17
|  |  | 1 | 6012-03 | Bo. Miradero, Sector Los Mendoza | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-17
|  | Aguadilla | 2 | 7011-03. | Academia Adventista, Callejón Feliciano | Reparación de línea e instalación de postes secundarios | 2018-01-18
|  |  | 2 | 7002-02 | Calle José de Diego, Carr. 111, Casco Urbano | Reemplazo poste primario 65' | 2018-01-17
|  |  | 1 | 7011-02 | Carr. 459 Km. 1.0 Zona Industrial Montaña | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria | 2018-01-17
|  | Moca | 2 | 7101-02 | Carr. 110, Km. 19.8, Bo. Centro | Reparación de línea secundaria | 2018-01-17
|  |  | 2 | 7103-04 | Carr. 495, Km. 5.2 Int., BO. Cerro Gordo | Reparación de líneas primarias | 2018-01-17
|  |  | 1 | 7104-05 | Carr. 444 Bo. Cuchillas, Sector Muñiz | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-16
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110 Km. 5.8 y 10.7 Bo. Marías y Cruz Isleta | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-22
|  | Aguada | 2 | 7201-03 | Carr. 417 Km. 6.5 Bo. Cerro Gordo | Reparación de líneas primarias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 7303-01 | Carr. 411 Km. 7 Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-21
|  | Rincón | 2 | 7301-04 | Carr. 413 Km. 3.6 Bo. Puntas | Reparación de líneas primarias | 2018-01-18
|  |  | 1 | 7301-01 | Carr. 413 Km. 3.6 Bo. Puntas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-20
|  | San Sebastián | 1 | 7802-03 | Carr. 433 Km. 2.0 Bo. Mirabales | Reparación de líneas primarias | 2018-01-16
|  |  | 1 | 7802-01 | Carr. 423 Km. 3.0 Int., Bo. Sonador | Reemplazo de transformador averiado | 2018-01-16
|  |  | 1 | 7802-03 | Carr. 119 Km. 42.0 Int., Bo. Guacio | Reemplazo de transformador averiado | 2018-01-16
|  |  | 2 | 7403-03 | Carr. 448 Km. 4.3 Bo. Guajataca | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-16
|  | Lares | 1 | 7901-01 | Carr. 4453 Km. 2.5 Bo. Piletas Arce | Reparación de líneas secundarias | 2018-01-16
|  |  | 2 | 7901-04 | Carr. 415 Bo. La Torre, Bo. La Matilde | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-19
|  | Las Marías | 2 | 6201-01 | Carr. 119 Km. 45.0 Bo. Furnias, Sector Los Cosmes | Reparación de líneas secundarias | 2018-01-17
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 367 y Carr. 369 Bo. Machuchal, Bo. Latorre | Levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-18
|  | San Germán | 1 | 6406-02 | Carr. 119, Carr. 393, Carr. Carr. 361, Bo. Cain Alto | Instalar postes, cambio de crucetas, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-21
|  |  | 1 | 6404-03 | Carr. 362 Km. 6, Bo. Guamá | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-20
|  | Lajas | 1 | 6702-01 | Carr. 101 Bo. Paris, Carr. 316, Bo. Palmarejo | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-17
|  | Cabo Rojo | 1 | 6702-04 | Carr. 103 Bo. Pedernales | Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2018-01-19
|  |  | 6 | 6802-04 | Carr. 102 Bo. Joyudas, Sector Punta Arenas | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2/17/2018
|  | Arroyo | 5 | 4101-04 | Bo. Yaurel | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-25
|  |  | 8 | 4101-04 | Sector Las 500 | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  |  | 5 | 4101-04 | Bo. Pitahaya | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-25
|  |  | 8 | 4101-04 | Bo. Ancones | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-25
|  | Arroyo/Patillas/ Maunabo | 11 | L 3,700 | Línea 3,700 | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-03-11
|  | Yauco | 1 | 5302-04 | Bo. Duey | Reparar línea primaria | 2018-01-17
|  |  | 2 | 5303-01 | Bo. Almácigo | Reparar línea primaria | 2018-01-17
|  |  | 3 | 5302-03 | Bo. Paloma | Reparar línea | 2018-01-18
|  | Guánica | 3 | 5602-02 | Bo. Luna | Reparar línea | 2018-01-17
|  | Juana Díaz | 1 | 5802-03 | Las Lomas | Instalar postes | 2018-01-18
|  |  | 2 | 5817-02 | Aguilita | Terminar remplazo de poste | 2018-01-18
|  |  | 4 | 5802-03 | Bo. Guayabal, Sector Cuevitas | Levantando líneas primarias y reparando líneas | 2018-01-30
|  | Patillas | 3 | 4201-01 | Valles de Patillas | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-18
|  |  | 7 | 4201-03, 4201-04 | Ave. Luis Muñuz Marín | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-17
|  | Guayama | 1 | 4602-02 | Bo. Corazón, Guayama | Levantando poste, líneas y transformadores | 2018-01-17
|  |  | 1 | varios | Varios lugares | Realizando labores de reparación en el despacho | 2018-01-17
|  |  | 4 | 4001-04 | Bo. Marín | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-18
|  |  | 10 | 4003-01 | Hacienda Adela | Contratista: Cobra Levantando postes, líneas y transformadores | 2018-01-19
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | San Felipe y Bo. Coquí | Reparar línea | 2018-01-27
|  | Coamo | 1 | 4602-04 | Calle Matilde | Reparar línea | 2018-01-17
|  |  | 1 | 4602-02 | Vista de Coamo | Levantando postes y reparar líneas | 2018-01-17
|  | Ponce | 2 | 5002-01 | La Playa | Levantar líneas primarias | 2018-01-17
| San Juan | Guaynabo | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/17/2018
|  |  | 10 | 1901-04 | Bo. Cantagallo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 5 | 1907-04 | Camino Alejandrino, Villa Ávila | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1343-05 | Carr. 834 Bo. Ríos a Sonadora (Valle Escondido) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas | 2/01/2018
|  |  | 2 | 1343-03 | Carr. 169 Bo. Camarones (ramales) | Cambios de postes y corrección de deficiencias de líneas | 1/18/2018
|  | San Juan | 16 | 1652-04 | Ext. El Comandante, Calle Calos de la Torre Urb. Country Club | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-17
|  |  | 3 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord / USACE Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-18
|  |  | 6 | 1303-01 | Carr. 176 Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 6 | 1346-02 | Calle San Alejandro Urb. San Ignacio | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-18
|  |  | 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-24
|  |  | 3 | 1345-02 | Calle Colorado Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-17
|  |  | 10 | 1531-03 | Urb. La Riviera | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-17
|  |  | 5 | 1521-02 | Ave. Roosevelt | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-17
|  |  | 2 | 1345-5 | Urb. Río Piedras Heights | Contratista: USACE Comenzando reconstrucción en subestación | 2018-02-11
|  |  | 6 | 1334-02 | Sabana Llana | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-17
|  |  | 7 | 1437-03 | Urb. San José | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-18
|  |  | 8 | 1301-02 | Urb. Las Virtudes | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-19
|  |  | 10 | 1421-01, 02 | Urb. Las Américas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-20
|  |  | 8 | 1334-02 | Calle Ferrera Urb. Villa Capri | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-20
|  |  | 10 | 1301-01 | Urb. San Martín | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/18/2018
|  |  | 3 | 1310-01 | Urb. Villa Nevárez, Hato Rey | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/21/2018
|  |  | 4 | 1329-01 | Calles Soldado Libran y Marginal 65, Urb. San Agustín, Rio Piedras | Regando alambre primario y restableciendo servicio | 1/16/2018
|  |  | 2 | 1335-05 | Calles Marly y Playero, Urb. Country Club, Río Piedras | Instalando postes y restableciendo servicio | 2018-01-16
|  |  | 5 | 1908-03, 1345-04 | Carr. 199 sector Los Baez, Monte Apolo, Ciudadela | Remplazo de postes y corregir deficiencias en las líneas | 1/20/2018
|  |  | 1 | 1346-03 | Calle Acrópolis Urb. Monte Olimpo | Secundarias averiadas | 1/17/2018
|  |  | 1 | 1329-03 | Urb. San Agustín varias Egídas de Ancianos | Corregir poste partido | 1/21/2018
|  |  | 1 | 1329-03 | Urb. San Agustín (varias calles) | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 1/21/2018
|  | Trujillo Alto | 6 | 1303-05 | Carr. 176 Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 1/312018
|  |  | 12 | 1205-03 | Quebrada Negrito Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 2/12/2018
|  |  | 6 | 1204-05 | Carr. 175 Sector La Variante | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-24
|  |  | 1 | 1206-03 | Carr. PR-181 junto al Colegio Pomayoan | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 1/17/2018
|  |  | 1 | 1348-08 | Calle Fabré Urb. Antonsanti | Corregir deficiencias en alimentador, enderezar postes virados y reemplazar postes partidos. | 1/17/2018
|  |  | 1 | 1206-03 | Calle A B-22 Urb. Colinas de Montecarlo | Transformador PM averiado | 1/18/2018
|  |  | 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175 | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-13