## 1-19-18
LO QUE ESTÁN HACIENDO NUESTRAS BRIGADAS…
FECHA DE INFORME | REGIÓN | MUNICIPIO | BRIGADAS ASIGNADAS | ALMENTADOR / LÍNEA SUBTRANSMISIÓN | ÁREA TRABAJOS | DESCRIPCIÓN SITUACIÓN | FECHA VENCIMIENTO
19/1/2018 | Arecibo | Arecibo | 1 | 8004-01 | Carr. 10, Bo. Los Caños, Sect. El Abra | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-19
|  |  | 1 | 8011-02 | Bo. Factor, Calle Barro | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-19
|  |  | 2 | 8011-01 | Carr. 638, Bo. Miraflores, km 9.0 | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-19
|  |  | 5 | 8005-01 | Dos Bocas, Sect. La Canina | Contratista: Flour / Dorado Service Haciendo servidumbre. | 2018-01-19
|  |  | 3 | 8005-01 | Dos Bocas, Sect. La Canina | Contratista: Flour / Sec Reparación de líneas primarias. | 2018-01-19
|  |  | 4 | L 2,100 | Dos Bocas a SE Distrito | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-19
|  |  | 2 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2303 | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-19
|  |  | 4 | L 2,300 | Cambalache - ACB 2304 | Contratista: Flour / Dorado Service Haciendo servidumbre. | 2018-01-19
|  |  | 2 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: Flour / Arc Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. (posible energización) | 2018-01-20
|  |  | 2 | L 6,900 | Cambalache a SE 8002 Arecibo Pueblo | Contratista: Flour / Dorado Service Haciendo servidumbre. | 2018-01-19
|  | Manatí | 2 | 8404-02 | Carr. 686, Bo. Tierras Nuevas, Sect. La Laguna | Reparación de líneas y postes primarios, (posible energización) | 2018-01-19
|  |  | 3 | 8401-01 | Carr. 670, Pueblo - Vendig | Reparación de líneas y postes primarios. | 2018-01-19
|  |  | 3 | 8401-03 | Carr. 667, Bo. Bajura Adentro, Sector Cortés, km 5.6 | Reparación de líneas y postes. | 2018-01-19
|  | Florida | 3 | 8602-01 | Carr. 665, Bo. Florida Adentro, Sect. Pajonal | Reparación de líneas primarias. | 2018-01-19
|  | Barceloneta | 2 | 8501-02 | Carr. 2, Bo. Florida Afuera, Sect. Tiburones | Reparación de líneas primarias y cambio de postes partidos. | 2018-01-19
|  | Ciales | 5 | 8701-04 | Carr.146, Ciales a Dos Bocas | Contratista: USACE / Sec Reparación de líneas y postes | 2018-01-19
|  | Morovis | 2 | 8801-01 | Pueblo- Urb. Russe | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-19
|  |  | 4 | 8801-02 | Carr. 6622, Bo. Morovis Sur | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-19
|  |  | 2 | 8801-03 | Pueblo- Urb. Russe | Contratista: USACE / Lord Reparación de líneas y postes | 2018-01-19
|  |  | 2 | 8801-04 | Carr. 6644, Bo. Fránquez | Cambio de poste primario partido (posible energización) | 2018-01-19
|  | Jayuya | 5 | 8302-05 | Bo. Collores hasta La Pica | Contratista: Southern Electric Co. Reparacion de líneas primarias y desganche. | 2018-01-19
|  |  | 2 | 8302-04 | Bo. Jayuya Abajo, Sect. Santa Bárbara, Carr. 144, Int. Km 3.9 | Reparación de líneas primarias y secundarias. (posible energización) | 2018-01-19
|  | Adjuntas | 4 | 8203-01 | Bo. Yahuecas | Contratista: USACE / Arc Reparación de líneas primarias. | 2018-01-19
|  |  | 1 | 8202-01 | Bo. Vegas Arriba, Carr. 521, Km 4.2 | Reparación de líneas primarias y secundarias. (posible energización) | 2018-01-21
|  | Utuado | 1 | 8103-01 | Bo. Santa Isabel, Carr. 6602 | Reparación de líneas primarias. | 2018-01-22
|  | Hatillo | 2 | 8010-01 | Bo. Aibonito, Sect. Pitre, Aguilar y El Lenero | Trabajo postes, líneas primarias y secundarias averiadas. | 2018-01-19
|  |  | 2 | 7701-04 | Bo. San Rosa sector La 15 | Reparación de líneas primarias | 2018-01-19
|  |  | 2 | 7701-04 | Bo. Santa Rosa sector La 15 | Desganche. | 2018-01-19
|  |  | 1 | 7702-01 | Bo. Nanranjito | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias. | 2018-01-19
|  | Camuy | 2 | 7602-05 | Bo.Bajura , Sect. Los Almendros | Reparación líneas primarias, secundarias y desganche. | 2018-01-19
|  |  | 4 | 7602-06 | Bo. Yeguada, Carr 2 y Sect. Los Corderos | Reparación de líneas primarias y secundarias. | 2018-01-19
|  |  | 2 | 7602-05, 7601-04 | Bo Bajura, Car 485; Bo. Abra Honda, Car 486 | Instalación de postes. | 2018-01-19
|  |  | 1 | 7601-04 | Carr. 486 frente a los bomberos y en Parcelas Espiet | Instalación de postes. | 2018-01-19
|  |  | 1 | 7601-01, 7601-03 | Bo- Puente, Carr4491, La Balseada; Bo. Cienega, Carr 119 | Instalación de postes. | 2018-01-19
|  | Isabela | 3 | 7502-02 | Bo. Capiro | Reparación de líneas primarias. | 2018-01-20
|  |  | 2 | 7503-01 | Urb. Lamela, Jardines del Noroeste | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-19
|  |  | 3 | L 2,700 | Bo. Guerrero, Carr. 2 | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias y secundarias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 7403-03 | Bo. Planas | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación líneas primarias | 2018-01-19
|  | Quebradillas | 1 | 7402-05 | Bo San Antonio Carr 113 Las Dos Marias | Instalación de postes. | 1/20/2018
|  |  | 1 | L 2,100 | Bo. Cocos, Carr. 2 | Contratista: USACE / Bermúdez y Longo Reparación de línea 38kv. | 2018-01-19
| Bayamón | Bayamón | 3 | 1717-03 | Camino zayas verdes, Valencia | Reparar condiciones | 2018-01-20
|  |  | 4 | 1717-03 | Urb. Santa Elena, Flamingo Hills | Reparar condiciones | 2018-01-22
|  |  | 3 | 1717-03 | Residencial Sierra Linda, Barbosa | Reparar condiciones | 2018-01-20
|  |  | 1 | 1717-03 | Urb. Quintas de Flamingo | Reparar condiciones | 2018-01-20
|  |  | 6 | 1710-05 | Carr. 829, Bo. Vanscoy Calles 10, 6 y 7 | Reparar condiciones | 2018-01-19
|  |  | 5 | 1705-02 | Calle Central Urb. Reparto Flamingo | Reparación de líneas primarias y secundarias | 2018-01-21
|  |  | 6 | 1704-03 | Calle 1 y Calle 15 Urb. Magnolia Gardens | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-27
|  |  | 5 | 1708-05 | Calle 21,Calle 5, Calle 15 y Calle 14 Urb. Forest Hills | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 10 | 1708-03 | Urb. Santa Juanita | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 6 | 1708-02 | Calle Dakar, Avenida Santa Juanita, Calle Elba, Calle 25 y Calle 23 Urb. Santa Juanita | Contratista: FPL Reparar condiciones | 2018-01-31
|  |  | 12 | L 4,100 & 1707-01 | Urb. Lomas Verdes | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | 2018-01-30
|  |  | 18 | L 9,100 & 1707-04 | Urb. Royal Palm | Contratista: MASTEC Instalar postes y subir conductores | Enero 2018
|  | Toa Baja | 2 | 9203-03 | Bo.Campanillas | Corrigiendo condiciones | 2018-01-24
|  |  | 2 | 9203-02 | Bo. Ingenio | Corrigiendo condiciones | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1703-01 | Bo. Pájaros, Sector El Capitán | Corrigiendo condiciones | 2018-01-19
|  |  | 2 | 9203-02 | Área urbana de Toa Baja y Carr. 867 | Contratista: Roman Electric Remplazando postes y reparando | 2018-01-31
|  | Cataño | 2 | 1806-03 | Sector William Fuerte, Bo. Palmas, Cataño | Contratista: Rolei Electric Reconstrución de líneas | 2018-01-19
|  | Vega Alta | 5 | 9101-04 | Carr. 676, Bo. Bajuras | Energizando bombas de AAA | 2018-01-19
|  | Dorado | 2 | 9103-01 | Espinosa, Sector La Guinea I y II | Trabajos de línea | 2018-01-19
|  |  | 5 | 9202-01 | Martorell | Trabajos de línea y despeje de línea | 2018-01-19
|  |  | 4 | L 7,800 | Carr. 696, desde entrada de Dorado Beach East hacia Subestación de Breñas | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea | Marzo 2018
|  | Vega Alta | 3 | 9201-02 | Carr. 690, Km 4.7 Hacia Las Carmelitas, Vega Baja: y Carr. 693 Breñas States, Vega Alta | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea | Marzo 2018
|  | Vega Baja | 3 | 9002-03 | Carr. 686, Km 14.2 Hacia Playa de Vega Baja | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea | Marzo 2018
|  |  | 3 | 9001-02 | Carr. 160, Km 5.1, Almirante | Contratista: T&D Solutions / MASTEC Instalacion de postes y reconstrucción de Línea | Marzo 2018
|  | Toa Alta | 3 | 9502-03 | Lomas García Carr. 165 varios sectores | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 3 | 9401-01 | Carr. 824, Bo. Galateo | Contratista: Bermúdez y Longo Trabajar en línea primaria | 2018-01-30
|  | Naranjito | 2 | 9801-03 | Bo. Achiote Carr. 825 | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 2 | 9801-01 | Tanita Morales / Pepe Morales | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 2 | 9801-01 | Carr. 826, Bo. Guadiana | Reparación de líneas | 2018-01-30
|  |  | 5 | 9802-04 | Carr. 152, Cedro Arriba | Contratista: Design and Build Trabajar en línea primaria | 1//30/2018
|  | Corozal | 1 | 9501-01 | Carr. 818 Int, Bo. Cibuco Genaro Bou | Instalar postes y reparar líneas | 2018-01-30
|  |  | 2 | 9502-02 | Carr. 805, Bo. Negros | Contratista: Kaisen Utility Trabajar en línea primaria | 2018-01-30
| Caguas | Humacao | 3 | 2601-01 | Carr.198, casco urbano. Urb. Rivera Donato | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 4 | 2601-01 (2602-02) | Urb. Villa Universitaria calle 13 | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-21
|  |  | 3 | 2601-03 | L9900 underbuilt. Desde la 2601 y Dr. Palou hacia Naguabo por la Carr. #924 y la #31 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 4 | 2602-03, 2604-03 | Carr. 3 km 84, Bo.Cataño frente antiguo Macelo | Levantar líneas primarias | 2018-01-21
|  |  | 1 | 2603-08 | Carr. 3 frente CBA Lito Peña, Casco Urbano | Hincado de postes y reparación de líneas | 2018-01-21
|  |  | 3 | L 3,700 | Yabucoa to Maunabo | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 2 | L 3,700 (11-37N) | Carr. 3 km 88.5 frente Urb.Arboleda hasta ACB 3721 | Reparación de líneas primarias | 2018-01-21
|  |  | 3 | L 5,300 | 11-134N Humacao TC hasta la 2801 Las Piedras | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 5,400 | Punta Lima hacia Daguao | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Las Piedras | 3 | 2603-08 | Carr. 198 km 8.9 Bo. Collores | Reparación líneas partidas | 2018-01-21
|  |  | 3 | 2801-03 | Carr. 917 Bo. Montellanos, Montones I | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-20
|  |  | 1 | 2801-03 | Carr. 917 bo. Asomante, Montones I | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-20
|  |  | 3 | 2801-02, 2603-08 | Línea 5,300 Underbuilt, Carr. 198 y Carr. 921 hacia Las Mercedes | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | 2901-03, 2906-02 | Yabucoa pueblo 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 12,600 | Río Abajo Industrial Park hacia Verdemar | Contratista: Cobra Levantar líneas primarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 3,700 | Desde ACB 3721-B hasta la 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-30
|  | Naguabo | 2 | 2701-03 | Camino Los Gonzalez, Sector Quintas #31 km 3.0 interior Bo. Duque Naguabo | Preparación de camino para instalar transformador, línea primaria y secundaria. | 2018-01-21
|  | Yabucoa | 3 | 2803-02 | PR924 desde centro de detencion hasta la PR#31 | Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-21
|  |  | 1 | 2901-02 | Carr. 182 Km. 0.3 Casco Urbano | Abrir machete para cerrar puente y restablecer servicio | 2018-01-21
|  |  | 2 | 2901-03 | Subestación 2901 | Verificación del alimentador 2901-03 | 2018-01-21
|  |  | 3 | 2901-02 | Yabucoa Pueblo 2901 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias, secundarias | 2018-01-30
|  |  | 3 | L 9,900 | Desde la 2601 y Carr. 924 hasta Río Blanco 2702 | Contratista: Cobra Reparación de líneas primarias | 2018-01-21
|  | Gurabo | 4 | 3101-04 | Bo. Hato Nuevo, Sect. Los Vázquez | Reparación Sistemas Distribución | 2018-01-21
|  | Juncos | 4 | 3205-07 | Parcelas Santana | Reparación Sistemas Distribución | 2018-01-21
|  | Caguas | 2 | 3604-06 | Carr. 172, Km 22.5, Bo. Cañaboncito | Barrenado Direccional | 2018-01-21
|  |  | 2 | 3103-05 | Calle Georgetti | Reparación Sistemas Distribución | 2018-01-20
|  |  | 2 | 3009-01 | Urb. Caguax | Reparación Sistemas Distribución | 2018-01-20
|  | Comerío | 2 | 9605-02 | Carr. 780, km. 9.3, Bo. Palomas | Instale de postes primarios | 2018-01-21
|  | Orocovis | 2 | 9902-02 | Carr. 156, km 8.7, Bo. Botijas | Levantar línea primaria y secundaria | 2018-01-21
|  | San Lorenzo | 2 | 3301-01 | Bo. Quemado | Reparación Sistemas Distribución | 2018-01-20
|  | Barranquitas | 2 | 9602-04 | Carr. 156 Bo. Palo Hincado | Remplazo de postes | 2018-01-21
|  | Aibonito | 2 | 3502-01 | Carr. 162 km. 9.3 Bo Asomante | Remplazo de poste | 2018-01-20
|  | Cidra | 1 | 3603-02 | Bo. Certenejas | Corrigiendo deficiencias | 2018-01-20
|  |  | 2 | 3601-04 & L 800 | Ave. Jíbaro | Reparación de líneas | 2018-01-20
|  | Aguas Buenas | 1 | 3701-03 | Bo. Mulas Minillas | Reparación de líneas | 2018-01-20
|  | Cayey | 2 | 3405-02 | Urb. Aponte | Reparación sistemas Distribución | 2018-01-20
| Carolina | Carolina | 1 | 1620-05 | Carr. 848, Km 4.1 Saint Just | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 858 Km 2.9 Los Rodríguez, Bo. Cacao | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1607-04 | Carr. 185 Km 12.5 Los Nieves, Cedro | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1118-07 | Calle Mar Caspio - Villamar | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1602-04 | Carr. 858 Km 2.3 Bo. Cacao | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1646-05 | Calle Clemente - Villa Justicia | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1602-03 | Carr. 857 Km 1.4 Canovanillas | Verificar, probar, instalar tierra y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 2 | 2404-06 | Carr. 874 Hoyo Mulas | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1602-05 | Carr. 860 Km 2.3 Martín González | Contratista: Pike / Flour Verificar,probar, instalar tierras y trabajar | 2018-01-19
|  | Río Grande | 2 | 2302-01 | Urb. Pedregales y Villas de Cambalache | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-19
|  | Loíza | 10 | 2402-02 | Carr. 188 | Verificando líneas para energizar. Levantar tramos línea primaria para energizar | 2018-01-19
|  | Fajardo | 2 | 2001-03 | Carr. 982 Bo. Demajagua | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-19
|  |  | 2 | 2001-03 | Carr 981 Sector Cielito | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-19
|  |  | 4 | 2002-01 | Bo. Roosevelt | Remplazao postes, levantar líneas primarias y secundaria | 2018-01-19
|  |  | 1 | 2001-03 | Bo. Quebrada Vueltas | Levantar líneas secundarias | 2018-01-19
|  | Ceiba | 3 | 2101-01 | Calle Sol, Quebrada Seca | Levantando alambre primario y secundario | 2018-01-19
|  | Luquillo | 4 | 2002-03 | Carr. 984 Bo. Sabana | Levantando alambre primario y secundario | 2018-01-19
|  |  | 4 | 2201-04 | Carr. 992, Bo. Mata de Plátano - San Vicente | Levantando alambre primario y secundario | 2018-01-19
|  | Vieques | 1 | 2501-03 | Bo. Santa María La Placita | Corrigiendo situaciones de líneas primarias y secundarias y remplazando postes | 2018-01-19
|  |  | 3 | 2501-01 | Urb. Villa Hugo | Remplazo de postes y levantar líneas primarias y secundarias | 2018-01-20
|  |  | 2 | 2501-01 | Sector La Hueca Calle 201 | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-20
|  |  | 2 | 2501-01 | Bo. Puerto Real 996 Km 4.7 | Contratista: Pike Enderezando poste y levantando líneas primarias | 2018-01-19
|  | Culebra | 1 | 3801-02 | Carr. 250, Bo. Clark | Líneas secundarias | 2018-01-19
| Mayagüez | Añasco | 4 | 6012-02 | Carr. 115, Km. 5.6, Sector Loma de Yiyo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-01-22
|  |  | 4 | 6101-04 | Carr. 108, KM. 9.3 al 11.8, Bo. Leguisamo | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-30
|  | Maricao | 4 | 6301-02 | Carr. 120, Km. 25.5, Bo. Pueblo Nuevo | Trabajos en líneas primarias y secundarias | 2018-02-17
|  | Mayagüez | 1 | L 2,000 | Cerro Las Mesas, Los Lazos | Contratista: Power Secure Trabajos en líneas de transmisión | 2018-01-19
|  |  | 3 | 6010-01 | Carr. 349, Bo. Las Mesas | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-21
|  |  | 1 | 6010-02 | Poblado Rosario | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 6012-03 | Bo. Miradero, Sector Los Mendoza | Trabajos en líneas secundarias | 2018-01-20
|  | Aguadilla | 2 | 7008-08 | Sector La Cambija Zona Urbana | Instalación de transformadores | 2018-01-20
|  |  | 2 | 7002-04 | Sector La Joya San Carlos | Reparación de poste y reparación de línea primaria | 2018-01-21
|  | Moca | 2 | 7104-05 | Carr. 444, Km. 2.5 al 3.1, Bo. Cuchillas | Reparación de línea secundaria | 2018-01-20
|  |  | 1 | 7104-06 | Carr. 110, Km. 5.8 y 10.7, Bo. Marías y Cruz Isleta | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-25
|  |  | 1 | 7201-03 | Carr. 417, Km. 6.5, Bo. Cerro Gordo | Reparación de líneas primaria | 2018-01-20
|  | Aguada | 1 | 7303-01 | Carr. 411, Km. 7, Bo. Jaguey | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-24
|  |  | 2 | 7301-04 | Carr. 400, Km. 1.0, Bo. Rio Grande | Reparación de Línea Secundaria | 2018-01-19
|  | Rincón | 1 | 7301-01 | Carr. 413, Km. 3.6, Bo. Puntas | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-23
|  |  | 1 | 6012-02 | Carr. 110, KM. 2.0, Bo. Quebrada Larga | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria e instalación de postes | 2018-01-26
|  | Añasco | 2 | 7802-03 | Carr. 433, Km. 4.0, Bo. Mirabales | Reparación de líneas primarias | 2018-01-20
|  | San Sebastián | 2 | 7403-03 | Carr. 446, Km. 6.0, Bo. Robles | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-19
|  |  | 2 | 7802-01 | Carr. 447, Km. 1.2 Int., Bo. Aibonito | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-20
|  |  | 2 | 7802-01 | Carr. 447, Km. 2.0 Int., Bo. Aibonito | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-20
|  |  | 2 | 7901-01 | Carr. 4453, Km. 2.5, Bo. Piletas Arce | Reparación de líneas primarias | 2018-01-21
|  | Lares | 2 | 7901-04 | Carr. 415, Bo. La Torre, Bo. La Matilde | Contratista: Power Secure Reparación línea primaria averiada | 2018-01-23
|  |  | 1 | 6201-01 | Carr. 119, Km. 45.0, Bo. Furnias | Reparación de Líneas Primarias | 2018-01-21
|  | Las Marías | 1 | 6201-03 | Carr. 120, Km. 32,0, Bo. Maravilla Sur | Reparación de Líneas Primarias | 2018-01-20
|  |  | 1 | 6501-01 | Carr. 367, Carr. 369, Bo. Machuchal, Bo. La Torre | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-21
|  | Sabana Grande | 1 | 6501-01 | Carr. 367, Carr. 369, Bo. Machuchal, Bo. La Torre | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 6404-03 | Carr. 362, Km. 6, Bo. Guamá | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-23
|  | San Germán | 1 | 6401-04 | Carr. 3314, Bo. Cotui hacia las Quebradas | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-19
|  |  | 1 | 6801-02 | Carr. 344, Carr. 346, Bo. Jaguitas | Levantar líneas y corregir deficiencias | 2018-01-20
|  | Hormigueros | 1 | 6702-01 | Carr, 101, Bo. Paris, Carr. 316, Bo. Palmarejo | Instalar postes, levantar alambres y corregir deficiencias | 2018-01-21
|  | Lajas | 1 | 6702-04 | Carr. 103, Bo. Pedernales | Instalar postes, levantar alambres primarios y realizar maniobras | 2018-01-20
|  | Cabo Rojo | 1 | 6703-01 | Carr. 313, Bo. Ballaja | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo | 2018-01-20
|  |  | 6 | 6802-04 | Carr. 102, Bo. Joyudas, Sector Punta Arenas | Contratista: Power Secure Instalar postes primarios, levantar alambres, y corregir deficiencias | 2/17/2018
|  |  | 1 | 6703-01 | Carr. 313, Bo. Ballaja | Instalar postes y levantar varios tramos de alambre primarios en el suelo | 2018-01-20
|  | Salinas | 1 | 4503-01 | Bo. Coquí y San Felipe | Reparar línea | 2018-01-19
|  |  | 1 | 4503-01 | Planta de Aguirre | Levantando línea y conectando transformadores | 2018-01-19
|  |  | 1 | 4504-01 | Parcelas Vázquez | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-01-19
|  | Coamo | 1 | 4602-01 | Bo. Santa Ana, Sector Mercado | Levantar alambre e instalar transformador | 2018-01-22
|  |  | 1 | 4602-03 | Calle Willie Rosario, Sector Playita | Levantar alambre e instalar transformador | 2018-01-20
|  |  | 2 | 4602-04 | Calle José Quintón | Levantar alambre e instalar transformador | 2018-01-20
|  |  | 1 | 4602-03 | Bo. San Diego | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-20
|  |  | 1 | 4603-01 | Coamo Arriba | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-01-20
|  |  | 1 | 4602-01 | Bo. Palmarejo | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-01-20
|  | Guayama | 5 | 4001-03 | Bo. Palmas | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-18
|  |  | 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | 2018-01-20
|  |  | 3 | 4001-02, 4001-03 | Zona Urbana | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-23
|  |  | 5 | 4002-02 | Bo. Caimital Alto | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-22
|  |  | 11 | 4003-01 | Puente de Jobos-Miramar | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-20
|  | Arroyo | 7 | 4101-04 | Carr. 753 Bo. Pitahaya | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-24
|  |  | 4 | 4101-04 | Carr. 751 Bo. Pitahaya | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  |  | 5 | 4101-04 | Sector Las 500 | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-26
|  |  | 5 | L 3,700 & 4101-01 | Las Palmas-Mar del Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-03-12
|  | Patillas | 7 | 4201-03, 4201-04 | Muñoz Marín/Desvío Sur | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-21
|  |  | 4 | 4201-01 | Valles de Patillas | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-20
|  |  | 8 | 4201-01 | Carr. 3, Los Pollos | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-21
|  | Guánica | 3 | L 8,300 | Carr. 116 | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-01-22
|  |  | 1 | 5602-03 | Playa Santa | Reparar línea | 2018-01-20
|  | Yauco | 6 | 5304-05, L 8,300, L 1,700 | Bo. Susua de Yauco | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-02-01
|  |  | 1 | 5304-05 | Río Cañas | Reparar línea | 2018-01-21
|  |  | 1 | 5303-01 | Bo. Almácigo | Reparar línea | 2018-01-20
|  |  | 2 | 5304-01 | Bo. Quebradas | Reparar línea | 2018-01-21
|  | Juana Díaz | 1 | 5802-03 | Bo. Lomas, Sector Tocadillo | Reparar línea y terminar cambio de poste | 2018-01-26
|  |  | 5 | 5802-03 | Bo. Guayabal-Paso Hondo | Reparar líneas y regar alambre | 2018-03-02
|  |  | 1 | 5012-03 | Bo. Maraguez | Reparar línea | 2018-01-20
|  | Ponce | 2 | 5007-01 | Urb. Villa Flores | Remplazo poste secundario y reparar secundaria | 2018-01-20
|  |  | 2 | 5002-03 | Bda. Clausells, Calle San Rafael | Remplazo poste secundario | 2018-01-20
|  | Guayanilla | 3 | 5501-04 | Bo. Cierra Baja | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-03-18
|  | Peñuelas | 3 | 5401-02 | Bo. Rusio | Contratista: Duke Reparar línea | 2018-03-18
|  |  | 2 | 5401-04 | Bo. Santo Domingo | Reparar línea | 2018-01-20
|  |  | 2 | 5401-03 | Bo. Guayanés | Reparar línea | 2018-01-20
|  |  | 2 | 5401-04 | Bo. Santo Domingo | Reparar línea | 2018-01-20
|  | Santa Isabel | 1 | L 200 | Sector Velázquez | Contratista: Power Secure Reparar línea | 2018-01-20
|  |  | 1 | 4601-04 | Bo. Olla, Sector Balcanes | Reparar línea | 2018-01-21
|  | Guayama | 5 | 4001-03 | Bo. Palmas | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-02-18
|  |  | 1 | Varios | Trabajos del Despacho | Varios | 2018-01-20
|  |  | 3 | 4001-02, 4001-03 | Zona Urbana | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-23
|  |  | 5 | 4002-02 | Bo. Caimital Alto | Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-22
|  |  | 11 | 4003-01 | Puente de Jobos-Miramar | Contratista: Cobra Instalando postes, líneas y transformadores | 2018-01-20
| San Juan | Guaynabo | 14 | 1901-01 | Bo. Santa Rosa | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-19
|  |  | 10 | 1901-04 | Cantagallo | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-02
|  |  | 5 | 1907-04 | Camino Alejandrino, Villa Ávila | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-21
|  |  | 2 | 1343-05 | Carr. 834 Bo. Ríos a Sonadora en Valle Escondido | Cambio de postes y corrección de deficiencias de líneas | 2018-02-28
|  |  | 2 | 1343-03 | Carr. 169 Bo. Camarones en Mangotín | Cambio de postes y corrección de deficiencias de líneas | 2018-01-31
|  | San Juan | 3 | 1345-04 | Urb. Milaville | Contratista: Lord / USACE Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-20
|  |  | 6 | 1303-01 | Carr. 176 Cupey Alto, Camino Luciano Vázquez | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 6 | 1346-02 | Calle San Alejandro, Urb. San Ignacio | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-20
|  |  | 4 | 1330-02 | Urb. Santa María | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-24
|  |  | 3 | 1345-02 | Calle Colorado, Urb. San Gerardo | Contratista: Lord Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1345-05 | Urb. Río Piedras Heights | Contratista: Lord / USACE Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-10
|  |  | 7 | 1437-03 | San José | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-21
|  |  | 8 | 1301-02 | Urb. Las Virtudes | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-21
|  |  | 10 | 1421-01 | Urb. Las Américas | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-20
|  |  | 8 | 1334-02 | Los Peñas y Hill Brothers (El Dorado) | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-22
|  |  | 10 | 1301-01 | Urb. San Martín | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-20
|  |  | 3 | 1310-01 | University Gardens, Hato Rey | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 8 | 1310-03 | University Gardens, Hato Rey | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-22
|  |  | 8 | 1328-04 | Urb. Experimental | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-01
|  |  | 8 | 1310-05 | University Gardens, Hato Rey | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 8 | 1106-04 | Calle Eduardo Conde, Bo. Obrero | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 6 | 1102-03 | Calle Esquilín, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 6 | 1110-03 | Calle Eduardo Conde con Esq. Del Valle, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-23
|  |  | 6 | 1110-05 | Calle Del Valle hacia Baldorioty, Villa Palmeras | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-22
|  |  | 5 | 1345-04 | Carr. 199, Sector Los Báez | Remplazo de postes y corregir deficiencias en las líneas | 2018-02-23
|  |  | 1 | 1346-03 | Urb. Cerro Real | Averia soterrada | 1/19/2018
|  |  | 1 | 1348-08 | Calle Maracaibo Urb. Park Gardens | Averia soterrada | 1/19/2018
|  |  | 1 | 1346-04 | Escuela Las Cumbres, Urb. La Cumbre | Averia soterrada | 1/19/2018
|  |  | 2 | 1416-01 | Calle Alhambra y Mayorca, Urb. Floral Park, Río Piedras | Continuar con cambio de poste | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1334-02 | Calle Las Brisas Final, Zona Industrial Las Brisas, Río Piedras | Levantar alambre primario | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1422-05 | Calle Caoba, Urb. Hyde Park, Río Piedras | Reconstrucción de alimentador | 2018-01-19
|  |  | 2 | 1118-10 | Calle San Hipólito, Villa Palmeras, Santurce | Remplazo de transformador | 2018-01-19
|  |  | 1 | 1301-03 | Calle Malvis, Urb. Country Club, Río Piedras | Reparaciones líneas primarias | 2018-01-19
|  | Trujillo Alto | 1 | 1204-05 | Calle E Urb. Ciudad Universitaria | Averia soterrada | 1/19/2018
|  |  | 6 | 1303-05 | Carr. 176 Camino Los Romeros | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-01-30
|  |  | 12 | 1205-03 | Quebrada Negrito Dos Bocas | Contratista: Pike Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-14
|  |  | 6 | 1201-02 | Carr. 851, Sector Culebra, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2018-02-12
|  |  | 10 | 1204-02 | Carr. 843, Carr. 844 y Carr. 175, Trujillo Alto | Contratista: Con Edison Corrigiendo deficiencias de líneas | 2017-02-10